## Таблица5
Утверждаю:
Гл. инженер ОАО "ДК Ж/д района"
С.Н.Плаксин
График текущего ремонта крыш МКД ОАО "ДК Железнодорожного района на 2012 г
№ п/п | АДРЕСА | Дом | номер квартиры | дата подачи | объём | ориентир. стоимость | плановый срок ремонта | тип кровли | примечание
| Улица |  |  | заявления |  | тыс.руб
1 | Варейкиса | 4 | 213 | 2012-03-31 | 10 | 20 |  | мягкая | требуется капитальный ремонт
2 | Варейкиса | 6 | 105 | 2012-03-14 |  |  | май | мягкая
|  |  | 106 | 2012-03-14 | 40 | 14
3 | Варейкиса | 14 | 76 | 2012-03-06 |  |  |  | мягкая | вошёл в програм 20% 2012г
|  |  | 77 | 2012-03-06
|  |  | 33 | 2012-03-11
|  |  | 37 | 2012-03-15
4 | Варейкиса | 29а | 60,59,58 | 2011-07-08 | 180 | 63 | апрель | мягкая | ГЖИ, реш. суда
|  |  | 40 | 2012-03-19
|  |  | 43 | 2012-03-19
|  |  | 30 | 2012-03-29
5 | Варейкиса | 20 | 390 | 2012-03-20 | 120 | 42 | сентябрь | мягкая
|  |  | 386 | 2012-03-27
|  |  | 33 | 2012-03-29
6 | Варейкиса | 29 | 80 | 2012-03-29 |  |  |  | мягкая | после кап. ремонта
7 | Варейкиса | 39 | 73 | 2012-03-03 | 140 | 49 | сентябрь | мягкая | треб. кап. ремонт
|  |  | 67 | 2012-03-03
|  |  | 80 | 2012-03-04
|  |  | 98 | 2012-03-05
|  |  | 89 | 2012-03-06
|  |  | 35 | 2012-03-12
|  |  | 63 | 2012-03-21
|  |  | 68 | 2012-03-27
8 | Варейкиса | 43 | 102,103,111 | 2011-03-29 | 510 | 180 | май | мягкая | ГЖИ, треб. кап.ремонт
|  |  | 28 | 2012-02-29
|  |  | 100 | 2012-03-02
|  |  | 75 | 2012-03-03
|  |  | 71, 55 | 2012-03-06
|  |  | 65 | 2012-03-07
|  |  | 22 | 2012-03-08
|  |  | 20 | 2012-03-15
|  |  | 32 | 2012-03-16 | 10
|  |  | 117, 118 | 2012-03-19
|  |  | 30, 70 | 2012-03-22 | 10
|  |  | 78 | 2012-04-02
9 | Варейкиса | 45 | 19.59 | 2011-11-25 | 140 | 49 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 80 | 2012-03-29
|  |  | 78 | 2012-03-03
10 | Варейкиса | 23 | 59 | 2012-03-18 | 20 | 7 | июль | мягкая
11 | Варейкиса | 15-а | 99,155,154 | 2011-10-04 | 140 | 49 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 44 | 2012-03-03 |  |  |  |  | требуется кап.ремонт
|  |  | 50 | 2012-03-06
|  |  | 152 | 2012-03-28
|  |  | 147 | 2012-04-05
12 | Варейкиса | 1 | 18 | 2011-02-22 | 80 | 28 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 77 | 2012-03-13 |  |  |  |  | требуется кап.ремонт
|  |  | 95 | 2012-03-26
13 | Варейкиса | 9 | 31 | 2012-05-20 | 220 | 77 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 32 | 2012-03-02
|  |  | 118 | 2012-03-06
|  |  | 61 | 2012-03-07
|  |  | 35 | 2012-03-11
|  |  | 25 | 2012-03-13
|  |  | 80 | 2012-03-14
|  |  | 109 | 2012-03-19
|  |  | 60 | 2012-03-21
14 | Варейкиса | 11 | 60 | 2012-03-06 | 60 | 21 | сентябрь | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 119 | 2012-03-09
15 | Варейкиса | 15 | 47 | 2011-11-03 | 120 | 42 | сентябрь | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 152 | 2012-03-11
|  |  | 129 | 2012-03-14
|  |  | 150 | 2012-03-19
|  |  | 151 | 2012-03-19
|  |  | 140 | 2012-03-26
16 | Пр-д Нефтеразведчиков | 1 | 10 | 2012-04-02 | 40 | 24 | октябрь | шифер
17 | Пр-д Нефтеразведчиков | 3 | 12 | 2012-02-22 | 40 | 24 | октябрь | шифер
18 | Опытная | 9 | 28 | 2012-03-19 | 40 | 14 | май | мягкая
19 | Опытная | 13 | 44.73 | 2011-09-28 | 80 | 28 | май | мягкая | ГЖИ
20 | Проезд Аверьянова | 5 | 26/9 | 2012-03-26 | 30 | 11 | август | мягкая
21 | Проезд Аверьянова | 12 | 39 | 2012-03-26 | 80 | 30 | август | мягкая
|  |  | 36 | 2012-03-26
|  |  | 37 | 2012-03-26
22 | Проезд Аверьянова | 14 | 52.108 | 2012-03-16 | 40 | 14 | август | мягкая
23 | Аверьянова проезд | 13 | 11/16 | 2012-03-20 | 40 | 14 | август | мягкая
24 | Аверьянова проезд | 19 | 10/1 | 2012-03-31 | 40 | 14 | август | мягкая
25 | пр. Гая | 105 | коллек | 2012-04-05 | 40 | 14 | июль | мягкая
26 | пр. Гая | 107 | 1 | 2012-03-31 | 60 | 21 | июль | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 5 | 2012-03-05
27 | пр-т Гая | 39 | 47 | 2012-03-31 | 20 | 7 | июль | мягкая
28 | пр-т Гая | 41 | 46 | 2012-03-30 | 20 | 7 | июль | мягкая
29 | пр-т Гая | 43 | 43 | 2012-03-05 | 20 | 7 | июль | мягкая
30 | пр-т Гая | 49 | 53,58,59,60 | 2011-03-23 |  |  | июнь | мягкая | ГЖИ, треб. кап. ремонт
|  |  | 77 | 2012-03-01
|  |  | 74 | 2012-03-11
|  |  | 60 | 2012-03-13
|  |  | 39 | 2012-03-15
|  |  | 18,20,78,80 | 2012-04-05
31 | пр-т Гая | 47-а | 37, 57 | 2012-03-08 |  |  |  | мягкая | после кап. ремонта
32 | Пр-т Гая | 53 | 80 | 2011-10-20 |  |  | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 77 | 2012-03-05 |  |  |  |  | требуется кап.ремонт
|  |  | 97 | 2012-03-06
|  |  | 117 | 2012-03-16
|  |  | 120 | 2012-03-19
|  |  | 70.79 | 2012-03-31
33 | Пр-т Гая | 55 | 77 | 2012-03-02 |  |  |  | мягкая | выполнен капит ремонт в 2010
|  |  | 37 | 2012-03-06
|  |  | 117 | 2012-03-11
|  |  | 55 | 2012-03-14
|  |  | 43 | 2012-03-19
|  |  | 79,70,62,71 | 2012-03-31
34 | пр-т Гая | 29 | 3 | 2012-03-31 | 60 | 36 | август | шифер
|  |  | 4/2 | 2012-03-16
35 | пр-т Гая | 35 | 27 | 2012-03-18 | 20 | 14 | август | шифер
36 | пр-т Гая | 5 | 31 | 2012-03-14 | 100 | 35 | июнь | мягкая
|  |  | 61 | 2012-03-15
|  |  | 16 | 2012-03-17
|  |  | 48 | 2012-03-20
37 | пр-т Гая | 7 | 39 | 2012-04-02 | 20 | 7 | июнь | мягкая
38 | пр-т Гая | 11 | 38 | 2011-10-28 | 60 | 21 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 15 | 2012-03-05
39 | пр-т Гая | 23 | 62.15 | 2011-10-21 | 40 | 24 | май | мягкая | ГЖИ
40 | пр-т Гая | 25 | 62,63,64 | 2011-10-28 | 60 | 21 | май | мягкая | ГЖИ
41 | пр-т Гая | 82 | 70 | 2012-03-20 | 40 | 14 | июнь | мягкая
42 | пр-т Гая | 84 | 14 | 2012-03-16 | 40 | 14 | июнь
43 | пр-т Гая | 86 | 77 | 2012-03-07 |  |  |  | мягкая | после кап. ремонта
|  |  | 66 | 2012-03-10
|  |  | 19 | 2012-03-14
|  |  | 97.15 | 2012-03-15
|  |  | 53 | 2012-03-27
44 | пр-т Гая | 88 | 38 | 2012-03-05 |  |  |  | мягкая | есть реш.суда
|  |  | 45 | 2012-03-11
|  |  | 53.57 | 2012-03-16
|  |  | 41 | 2012-03-17
|  |  | 78 | 2012-03-18
45 | пр-т Гая | 19-а | 11 | 2012-03-10 |  |  |  | мягкая | после кап. ремонта
|  |  | 13 | 2012-03-17
46 | пр-т Гая | 21а | 12.43 | 2012-03-19 | 40 | 14 | июль | мягкая
47 | пр-т Гая | 23-а | 45 | 2011-12-05 | 60 | 21 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 46 | 2012-03-29
48 | пр-т Гая | 70 | 18 | 2012-03-21 | 40 | 24 | октябрь | шифер
49 | пр-т Гая | 18 | 8 | 2012-04-03 | 40 | 24 | октябрь | шифер
50 | пр-т Гая | 68 | 30 | 2012-03-28 | 10 | 6 | октябрь | шифер
|  |  | 28 | 2012-03-31
51 | Профсоюзная | 40 | 57 | 2011-10-21 | 40 | 14 | май | мягкая | ГЖИ
52 | Вольная | 2 | 73 | 2012-03-15 | 80 | 28 | август | мягкая
|  |  | 58.59 | 2011-12-12
53 | Хрустальная | 62 | 180 | 2012-03-15 |  |  | май | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 354 | 2011-10-12 |  |  |  |  | ГЖИ
|  |  | 602 | 2012-03-15
|  |  | 242 | 2012-03-19
|  |  | 533 | 2012-03-26
|  |  | 570 | 2012-03-29
|  |  | 283 | 2012-03-30
|  |  | 354, 325 | 2011-10-12
54 | Хрустальная | 7 | 13 | 2012-03-13 | 60 | 21 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 28.38 | 2012-04-03 |  |  |  |  | требуется кап.ремонт
55 | Хрустальная | 19 | л/к 1п,26 | 2012-03-27 | 80 | 28 | июнь | мягкая
|  |  | 28 | 2012-03-21
56 | Хрустальная | 27 | 54 | 2012-03-01 | 40 | 14 | июнь | мягкая
57 | Хрустальная | 37 | 39 | 2012-03-01 | 180 | 63 | июнь | мягкая
|  |  | 40 | 2012-03-04
|  |  | 49 | 2012-03-10
|  |  | 57 | 2012-03-11
|  |  | 53 | 2012-03-12
|  |  | 20 | 2012-03-17
58 | Хрустальная | 40 | 55 | 2012-03-02 |  |  | август | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 37,20,33 | 2012-03-06
|  |  | 57 | 2012-03-07
|  |  | 48.54 | 2012-03-15
|  |  | 15,59,21 | 2012-04-06
59 | Хрустальная | 44 | 74 | 2012-03-20 | 50 | 18 | май | мягкая | ГЖИ
60 | Хрустальная | 46 | 60 | 2012-03-05 | 40 | 14 | август | мягкая
61 | Хрустальная | 48 | 11,13,14 | 2011-12-02 | 180 | 63 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 15 | 2012-03-20
|  |  | 43.48 | 2012-03-26
62 | Хрустальная | 42 | 15 | 2011-12-12 | 180 | 63 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 74.69 | 2012-03-05
|  |  | 90.89 | 2012-03-07
|  |  | 58 | 2012-03-01
63 | Хрустальная | 28 | 268 | 2012-04-06 | 20 | 7 | июль | мягкая
64 | Хрустальная | 30 | 50 | 2012-03-14 | 40 | 14 | июль | мягкая | требуется кап.ремонт
65 | Хрустальная | 36 | 19 | 2012-03-15 | 40 | 14 | июль | мягкая
66 | Хрустальная | 4 | 40.37 | 2012-03-11 | 40 | 14 | июнь | мягкая
67 | Хрустальная | 8-а | 89 | 2012-03-13 | 30 | 11 | июнь | мягкая
68 | Хрустальная | 10 | 28 | 2011-10-10 | 60 | 21 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 45 | 2012-03-05
|  |  | 44 | 2012-03-21 | 10
69 | Хрустальная | 14 | 40 | 2012-03-21 | 30 | 11 | август | мягкая
70 | Хрустальная | 16 | 64 | 2012-07-10 | 30 | 11 | август | мягкая
71 | Кольцевая | 2 | 100.74 | 2011-03-09 |  |  | август | мягкая | ГЖИ, треб. кап. ремонт
|  |  | 17 | 2012-03-06
|  |  | 57 | 2012-03-18
72 | Кольцевая | 22 | 16/4 | 2012-03-19 | 20 | 7 | июль | мягкая
73 | Кольцевая | 34 | 78 | 2011-03-23 | 60 | 21 | июль | мягкая | ГЖИ
|  |  | 79 | 2012-03-11
74 | Кольцевая | 40 | 40 | 2012-03-23 |  |  | июль | мягкая | требуется капитальный ремонт
|  |  | 37.36 | 2012-03-16
|  |  | 57.59 | 2012-03-01
|  |  | 47.51 | 2012-03-02 |  |  |  |  | ГЖИ
|  |  | 78 | 2012-03-05
|  |  | 24 | 2012-03-08
75 | Центральная | 9 | 17 | 2012-03-03 | 40 | 14 | август | мягкая
76 | Южная | 4а | 2 |  | 40 | 24 | май | шифер | решение суда
77 | Героев Свири | 8 | 17,24,21 | 2012-03-03 | 100 | 60 | май | шифер | решение суда
|  |  | 8 | 2012-03-18
|  |  | 15 | [5 empty] | решение суда
78 | Героев Свири | 14 | 74 | 2012-03-01 | 40 | 14 | сентябрь | мягкая
|  |  | 111 | 2012-03-02
79 | Героев Свири | 16 | 37 | 2012-04-03 | 40 | 14 | сентябрь | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 117 | 2012-03-19
80 | Героев Свири | 22 | 16 | 2012-03-12 | 100 | 35 | сентябрь | мягкая
|  |  | 66 | 2012-03-17
|  |  | 48 | 2012-03-20
|  |  | 19 | 2012-03-22
|  |  | 18 | 2012-03-19
81 | Героев Свири | 24 | 17 | 2012-04-02 | 60 | 21 | сентябрь | мягкая
|  |  | 33 | 2012-03-02
|  |  | 19 | 2012-04-03
82 | 2пер.Винновский | 3 | 4 | 2012-03-02 | 40 | 24 | октябрь | шифер
83 | 2пер.Винновский | 6 | 22 | 2012-04-02 | 40 | 24 | октябрь | шифер
84 | Державина | 5 | 5 | 2012-02-15 | 40 | 24 | октябрь | шифер
85 | Державина | 9 | 11 | 2012-03-02 | 60 | 36 | октябрь | шифер
|  |  | 10 | 2012-03-31
86 | Державина | 11 | 11 | 2012-03-02 | 60 | 36 | октябрь | шифер
|  |  | 9 | 2012-03-18
87 | Первомайская | 4 | 16/6 | 2012-03-26 | 20 | 7 | сентябрь | мягкая
88 | Клубная | 4 | худ.маст | 2012-03-12 | 60 | 21 | июнь | мягкая
|  |  | 35 | 2012-03-16
89 | Клубная | 6 | 19 | 2012-03-08 | 40 | 14 | июнь | мягкая
|  |  | 10 | 2012-03-09
90 | Клубная | 8 | 17 | 2012-03-06 | 20 | 7 | июнь | мягкая
91 | Клубная | 10 | 39 | 2012-03-22 | 60 | 21 | июнь | мягкая
|  |  | 40 | 2012-03-22
|  |  | 13 | 2011-11-17 |  |  |  |  | ГЖИ
92 | Инзенская | 41 | 184 | 2012-02-26 | 30 | 10 | август | мягкая
93 | Амурская | 2 | 15 | 2012-03-03 | 40 | 14 | август | мягкая
|  |  | 46 | 2012-03-14
94 | Амурская | 4 | 150.96 | 2012-04-04 | 20 | 7 | август | мягкая
95 | Амурская | 4а | 78,80,83 | 2011-10-10 | 120 | 42 | август | мягкая
|  |  | 125 | 2012-03-09
|  |  | 131 | 2012-03-14
|  |  | 127 | 2012-03-30
96 | Локомотивная | 88 | 8 | 2012-03-16 | 40 | 25 | сентябрь | шифер
|  |  | 7 | 2012-03-30
97 | Локомотивная | 1 | 102.105 | 2011-11-18 | 60 | 21 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 50 | 2012-03-13
98 | Локомотивная | 5 | 46 | 2012-03-16 | 40 | 14 | июль | мягкая
99 | Локомотивная | 7 | 16 | 2012-03-15 | 40 | 14 | июль | мягкая
100 | Локомотивная | 154 | 15 |  | 40 | 14 | июль | мягкая
101 | Локомотивная | 199 | 78 | 2012-03-12 | 40 | 14 | июль | мягкая
102 | Локомотивная | 201 | 34 | 2011-08-03 | 100 | 35 | июль | мягкая | ГЖИ
|  |  | 50 | 2012-03-04
|  |  | 49 | 2012-03-06
|  |  | 70 | 2012-03-11
103 | Локомотивная | 205 | 33 | 2012-03-01 | 400 | 140 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 67,35,34,17 | 2011-11-28
|  |  | 70 | 2012-03-02
|  |  | 50 | 2012-03-09
|  |  | л/к 1 под | 2012-03-18
|  |  | 48 | 2012-03-19
104 | Локомотивная | 207 | 29 | 2011-10-24 | 80 | 28 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 61 | 2012-03-01
|  |  | 16 | 2012-03-17
105 | Локомотивная | 112 | 286 | 2012-03-12 | 120 | 42 | июль | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 87 | 2012-03-01
|  |  | 86 | 2012-03-06
|  |  | 252 | 2012-03-21
106 | Луначарского | 3 | 30 | 2012-02-08 | 120 | 42 | май | мягкая | требуется кап.ремонт
|  |  | 10 | 2012-03-01 |  |  |  |  | ГЖИ
|  |  | 12 | 2012-03-05
|  |  | 44.13 | 2012-03-13
107 | Луначарского | 7 | 15 | 2012-03-13 | 60 | 21 | июнь | мягкая
|  |  | 30 | 2012-03-15
|  |  | 61 | 2012-03-31
108 | Луначарского | 9 | 64 | 18.10,11 | 60 | 21 | май | мягкая | ГЖИ
|  |  | 61 | 2012-03-01
|  |  | 47 | 2012-03-15
109 | Луначарского | 11 | 29 | 2011-10-14 | 40 | 14 | май | мягкая | ГЖИ
110 | Луначарского | 13 | 61 | 2011-11-18 | 60 | 21 | апрель | ГЖИ
|  |  | 47 | 2012-03-11
|  |  | 16 | 2012-04-03
111 | Луначарского | 15 | 47 | 2012-03-11 | 40 | 14 | июнь | мягкая
|  |  | 45 | 2012-03-21
112 | Луначарского | 17 | 47 | 2012-04-02 | 20 | 7 | июнь | мягкая
113 | 12 Сентября | 7 | 68 | 2011-11-25 | 40 | 14 | апрель | мягкая | ГЖИ
114 | 12 Сентября | 13 | 78 | 2012-03-12 | 80 | 28 | июль | мягкая
|  |  | 68.79 | 2012-03-19
115 | 12 Сентября | 86 | 18 | 2011-03-04 | 40 | 20 | июль | шифер | ГЖИ
116 | 12 Сентября | 87 | 64.52 | 2012-03-16 | 40 | 14 | июль | мягкая
117 | 12 Сентября | 88 | 19 | 2012-03-05 | 40 | 20 | июнь | шифер
118 | 12 Сентября | 91 | 26 | 2012-03-18 | 20 | 7 | июнь | мягкая
119 | 12 Сентября | 83 | 61, 49 | 2012-03-19 | 20 | 7 | июнь
120 | Железнодорожная | 7 | 27 | 2012-04-03 | 20 | 7 | август | мягкая
121 | Железнодорожная | 9 | 77 | 2012-03-02 | 100 | 35 | август | мягкая
|  |  | 60.59 | 2012-03-05
|  |  | 80 | 2012-03-15
|  |  | 74 | 2012-03-31
|  |  | 73,78,37 | 2012-03-21
122 | Железнодорожная | 11 | 33 | 2012-03-05 | 60 | 21 | август | мягкая
|  |  | 60 | 2012-03-14
|  |  | 52 | 2012-03-16
|  |  | 38, 57 | 2012-03-19
123 | Железнодорожная | 25 | 78 | 2012-03-19 | 40 | 20 | сентябрь | шифер
124 | Железнодорожная | 33 | 37 | 2012-03-02 |  |  |  | шифер | после капитального ремонта
|  |  | 24 | 2012-03-15
125 | Карсунская | 1 | 64 | 2012-01-24 |  |  | май | мягкая | требуется капитальный ремонт
|  |  | 79 | 2012-03-02
|  |  | 65 | 2012-03-06
|  |  | 9 | 2012-03-31
|  |  | 10.15 | 2012-03-19
|  |  | 13, 29, 14 | 2012-04-03
126 | Кирова | 8 | 88 | 2012-03-08 | 20 | 7 | сентябрь | мягкая
127 | Кирова | 24 | 59 | 2012-03-28 | 20 | 7 | сентябрь | мягкая
128 | Кирова | 34 | 34 | 2012-03-21 | 40 | 14 | сентябрь | мягкая
|  |  | 29 | 2012-03-31
129 | Кирова | 28 | 191 | 2012-03-05 | 20 | 7 | сентябрь | мягкая
130 | Кирова | 36 | 29 | 2012-03-03 | 60 | 21 | сентябрь | мягкая
|  |  | 188 | 2012-03-06
|  |  | 49 | 2012-03-13
131 | Малосаратовская | 2 | 20.58 | 2012-03-06 | 40 | 14 | май | мягкая | решение суда
132 | Малосаратовская | 5 | 78 |  | 40 | 14 | апрель | мягкая | решение суда
133 | Пушкинская | 4 | 209 | 2012-04-02 | 60 | 21 | июнь | мягкая
|  |  | 213 | 2012-03-13
134 | Пушкинская | 5 | 15.16.17 | 2011-11-21 | 40 | 14 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 78 |  |  |  | апрель |  | решение суда
135 | Пушкинская | 7 | 54 | 2012-02-28 | 100 | 35 | апрель | мягкая | ГЖИ
|  |  | 13 | 2012-03-06
|  |  | 16 | 2012-03-18
136 | Пушкинская | 9 | 28 | 2012-04-02 | 20 | 7 | май | мягкая
137 | Кирова | 52 | 70 | 2012-03-15 | 20 | 7 | май | мягкая
138 | Куйбышева | 8 | 22 | 2012-03-02 |  |  |  |  | после капитального ремонта
|  |  | 19 | 2012-03-30
139 | Строителей | 6 | 37 | 2012-03-15 | 40 | 14 | август/сентябрь | мягкая
|  |  | 33 | 2012-03-21
пос. Пригородный
140 | Фасадная | 27 | 10 | 2012-03-05 | 40 | 14 | сентябрь | мягкая
пос. Плодовый
141 | Береговая | 5 | 15 | 2012-03-30 | 40 | 20 | октябрь | шифер
142 | Береговая | 7 | 14.5 | 2011-11-10 | 40 | 20 | апрель | шифер | ГЖИ
143 | Центральная | 2 | 17.12 | 2012-03-19 | 40 | 20 | апрель | шифер | решение суда
144 | Центральная | 6 | 4 | 2012-01-13 | 40 | 20 | апрель | шифер | ГЖИ
село Луговое
145 | Молодёжная | 4 |  |  | 60 | 30 |  |  | треб. кап. ремонт
146 | 2 Винновский | 2 | 28 | 2012-04-10 | 20 | 7 | октябрь | шифер
147 | Хрустальная | 22 | 59 | 2012-04-11 | 10 | 5 | сентябрь | мягкая
| Опытная | 11 | 28 | 2012-04-12
| Итого по участку: |  |  |  | 8040 | 3057
Начальник ПТО О.А.Мартыненко