## март
Отчет
по ремонту муниципального жилищного фонда за счет средств населения за Март 2012 г.
по ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
№№ | Адрес объекта | № дома | № квартир | Вид работ | Стоимость работ ,тыс.руб. |  |  |  | Объем ,кв.м
[5 empty] | план месяца | план с начала года | факт месяца | факт с начала года | план месяца | план с начала года | факт месяца | факт с начала года
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сантехнические работы
| Аверьянова | 3 | кв.8,9,10 ком8,9 | 4: хвс; 7: 3.4; 8: 3.4; 11: 7.36; 12: 7.36
| Аверьянова | 27 | 1под.кв.2 | хвс |  | 15 | 1.4 | 12.8 |  | 15 | 2.3 | 15.1
| Амурская | 4а | 2под. | 4: хвс; 7: 0.4; 8: 0.4; 11: 1.2; 12: 1.2
| Варейкиса | 4 |  | 4: хвс; 8: 3.3
| Варейкиса | 15а | 3 вентиля | 4: хвс; 7: 2.9; 8: 2.9
| 2-ой пер.Виновский | 6 |  | 4: хвс; 7: 9.5; 8: 9.5; 11: 7.2; 12: 7.2
| Кольцевая | 18 |  | 4: хвс; 6: 12; 8: 2.7; 10: 8; 12: 8.1
| Кольцевая | 2 |  | 4: хвс; 6: 20; 10: 20
| Клубная | 6 |  | 4: хвс; 6: 19; 8: 17.2; 10: 16; 12: 18
| Опытная | 13 | кв.17,20,23,26,29 | 4: хвс; 7: 18.1; 8: 18.1; 11: 17.5; 12: 17.5
| Локомотивная | 47 |  | 4: хвс; 6: 15; 8: 20.7; 10: 16; 12: 16
| Локомотивная | 68 |  | 4: хвс; 8: 214.3; 12: 236.2
| Локомотивная | 112 | 109 шар.кран | 4: хвс; 7: 337.8; 8: 337.8; 11: 330.2; 12: 330.2
| Первомайская | 2 | 9 вентилей | 4: хвс; 7: 4.7; 8: 4.7
| Хрустальная | 5 | 1зад.,15 вент. | 4: хвс; 7: 22.7; 8: 22.7
| Хрустальная | 7 |  | 4: хвс; 6: 9; 8: 1.2; 10: 5; 12: 3.5
| Хрустальная | 22 | 1зад., | 4: хвс; 7: 2.5; 8: 2.5
| Хрустальная | 31 | 2 вент. | 4: хвс; 7: 2.7; 8: 2.7
| Аверьянова | 2 |  | 4: гвс; 6: 5; 8: 2.5
| Аверьянова | 6 |  | 4: гвс; 7: 4.8; 8: 4.8; 11: 3.3; 12: 3.3
| Аверьянова | 12 |  | гвс |  | 40 | 37.2 | 37.2 |  | 20 | 21 | 21
| Аверьянова | 14 | кв.87 | 4: гвс; 7: 0.4; 8: 0.4; 11: 1.3; 12: 1.3
| Аверьянова | 27 | кв.12 | 4: гвс; 7: 4.7; 8: 16.2; 11: 5.4; 12: 20.5
| Варейкиса | 4 | кв.278 | 4: гвс; 7: 0.5; 8: 3.6; 11: 1.4; 12: 9.4
| Варейкиса | 10 |  | 4: гвс; 6: 5; 8: 4.2
| Гая | 67а | кв.53,56,59 | 4: гвс; 7: 5.7; 8: 16.6; 11: 8.2; 12: 14
| Локомотивная | 112 |  | 4: гвс; 7: 1.7; 8: 1.7; 11: 0.8; 12: 0.8
| Локомотивная | 154 | 1зад. | 4: гвс; 7: 4.2; 8: 9; 12: 5.5
| Опытная | 3 |  | 4: гвс; 8: 8.3
| Опытная | 13 | 8 кран шар. | 4: гвс; 7: 29.7; 8: 29.7; 11: 27.6; 12: 27.6
| Первомайская | 2 |  | 4: гвс; 6: 350; 8: 308.6; 10: 250; 12: 237
| Хрустальная | 31 | 17 вен. | 4: гвс; 7: 20.8; 8: 20.8
| Хрустальная | 39 | 2зад. | 4: гвс; 7: 5.6; 8: 5.6
| Хрустальная | 56 |  | 4: гвс; 8: 8.2; 12: 6
| Хрустальная | 62 |  | 4: гвс; 8: 20.1; 12: 12
| Хрустальная | 64 |  | 6: 5; 10: 3
| Аверьянова | 14 |  | 4: цо; 6: 10; 8: 7.1; 10: 5; 12: 5.7
| Аверьянова | 19 | кв 4,вент.2 | 4: цо; 7: 0.9; 8: 0.9
| Варейкиса | 4 |  | 4: цо; 8: 2.8; 12: 5.5
| Варейкиса | 9 | 44.48 | 4: цо; 7: 0.6; 8: 0.6; 11: 2.1; 12: 2.1
| Варейкиса | 13 |  | 4: цо; 8: 1.6; 12: 2.2
| Варейкиса | 21 | 6под.регистр | 4: цо; 7: 1.7; 8: 3.3; 12: 2
| Варейкиса | 23 | 1вент. | 4: цо; 7: 1.2; 8: 70.6; 11: 0.3; 12: 60.3
| Варейкиса | 25 |  | 4: цо; 8: 14.5; 12: 21.5
| Вольная | 4 |  | 4: цо; 8: 4.9
| пр.Гая | 23 | кв.5 | 4: цо; 7: 0.4; 8: 0.4; 11: 1.2; 12: 1.2
| пр.Гая | 80 |  | 4: цо; 8: 3.4; 12: 1.5
| пр.Гая | 88 |  | 4: цо; 6: 10; 8: 2.3; 10: 5
| Геологов | 2 |  | 4: цо; 8: 0.9
| Геологов | 14 |  | 4: цо; 6: 5; 8: 2.5
| Г.Свири | 16а |  | 4: цо; 8: 3.2
| Клубная | 6 | кв.2 | 4: цо; 7: 0.9; 8: 0.9; 11: 1.7; 12: 1.7
| Клубная | 8 | 9вент. | 4: цо; 7: 10; 8: 15.1; 11: 1.2; 12: 1.2
| Локомотивная | 21 | 24.28 | 4: цо; 7: 0.7; 8: 0.7; 11: 1.5; 12: 1.5
| Локомотивная | 112 | с изоляц | 4: цо; 7: 6.5; 8: 6.5; 11: 5.6; 12: 5.6
| Локомотивная | 154 |  | 4: цо; 6: 5; 8: 4.2
| Локомотивная | 205 |  | 4: цо; 8: 1.5; 12: 4.5
| Луначарского | 17 |  | 4: цо; 8: 6.8; 12: 5.5
| Нефтеразведчиков | 2 |  | 4: цо; 8: 5.8; 12: 10.4
| Опытная | 13 |  | 4: цо; 6: 5; 8: 2.5
| Хрустальная | 5 | 8вент. | 4: цо; 7: 2.6; 8: 2.6
| Хрустальная | 8а |  | 4: цо; 8: 4; 12: 1.8
| Хрустальная | 16 |  | 4: цо; 8: 10.5; 12: 5.8
| Хрустальная | 21 |  | 4: цо; 6: 15; 8: 2.2; 12: 7
| Хрустальная | 24 |  | 4: цо; 7: 2.4; 8: 2.4
| Хрустальная | 26 |  | 4: цо; 6: 15; 8: 7.3; 10: 7
| Хрустальная | 31 | 6 вент. | 4: цо; 7: 1.8; 8: 1.8
| Хрустальная | 39 | 6вент. | 4: цо; 7: 2.9; 8: 2.9; 11: 1.8; 12: 1.8
| Хрустальная | 40 |  | 4: цо; 8: 1.7
| Хрустальная | 64 | с изоляц | 4: цо; 7: 19.1; 8: 19.1; 11: 4; 12: 4
| Центральная Плодов. | 6 |  | 4: цо; 8: 0.9
| Центральная Плодов. | 10 |  | 4: цо; 8: 2.5
| Аверьянова | 14 | кв.13 | 4: канализ; 7: 1.5; 8: 6.3; 11: 2.5; 12: 7.5
| Аверьянова | 27 |  | 4: канализ; 7: 3.5; 8: 3.5; 11: 9.5; 12: 9.5
| Амурская | 4а |  | 4: канализ; 7: 0.4; 8: 0.4; 11: 1; 12: 1
| Варейкиса | 6 | кв .199 | 4: канализ; 7: 2.4; 8: 2.4; 11: 2.7; 12: 2.7
| Варейкиса | 10 | кв .50 | 4: канализ; 7: 1.2; 8: 1.2; 11: 2.8; 12: 2.8
| Варейкиса | 11 | кв .102 | 4: канализ; 7: 0.8; 8: 0.8; 11: 1.4; 12: 1.4
| Варейкиса | 12 | кв.46,50,54 | 4: канализ; 7: 5.3; 8: 5.3; 11: 5.5; 12: 5.5
| Варейкиса | 13 | кв.81 | 4: канализ; 7: 2.7; 8: 2.7; 11: 4.8; 12: 4.8
| Варейкиса | 15а |  | 4: канализ; 6: 12; 8: 3.8; 10: 10; 12: 3.3
| Варейкиса | 23 |  | 4: канализ; 8: 1.1; 12: 2.17
| Варейкиса | 24 | 64 | 4: канализ; 7: 2.1; 8: 2.1; 11: 2.3; 12: 2.3
| Варейкиса | 26 |  | 4: канализ; 8: 1.5; 12: 2.69
| Варейкиса | 29а |  | 4: ливн.канализ; 5: 20; 6: 20; 9: 15; 10: 15
| Вольная | 4 |  | 4: канализ; 8: 1.2; 12: 2.2
| прГая | 65 | кв.67 | 4: канализ; 7: 1.1; 8: 1.1; 11: 1.9; 12: 1.9
| пр.Гая | 88 | кв.4 | 4: канализ; 7: 1.6; 8: 1.6; 11: 3; 12: 3
| Г.Свири | 16 |  | 4: канализ; 6: 6; 10: 3
| Кольцевая | 6 | кв.76 | 4: канализ; 7: 1; 8: 1; 11: 1.9; 12: 1.9
| Кольцевая | 24 |  | 4: канализ; 7: 2.1; 8: 2.1; 11: 3.5; 12: 3.5
| Кольцевая | 34 |  | 4: канализ; 8: 2.7; 12: 4.9
| Клубная | 10 | кв.21 | 4: канализ; 7: 5; 8: 5; 11: 2.6; 12: 2.6
| Первомайская | 4 |  | 4: канализ; 7: 1.4; 8: 1.4; 11: 4.3; 12: 4.3
| Нефтеразведчиков | 15 |  | 4: канализ; 8: 0.5; 12: 2
| Хрустальная | 16 |  | 4: канализ; 6: 14; 8: 2.1; 10: 7; 12: 3.8
| Хрустальная | 21 | кв.88,90 | 4: канализ; 7: 1.6; 8: 1.6; 11: 2.7; 12: 2.7
| Хрустальная | 39 |  | 4: канализ; 7: 7.3; 8: 7.3; 11: 18.6; 12: 18.6
| Хрустальная | 62 |  | 4: канализ; 8: 3.1; 12: 6
| Хрустальная | 64 |  | 4: канализ; 7: 5.9; 8: 5.9; 11: 10.9; 12: 10.9
| Молодежная с.Лугов | 1 |  | 4: канализ; 8: 2.9; 12: 6.4
| 12 Сентября (9под.) | 7 |  | 4: хвс; 8: 1.2; 12: 1.5
| 12 Сентября | 11 |  | 4: хвс; 6: 2.5; 8: 2.5; 10: 7; 12: 8.3
| 12 Сентября | 86 |  | 4: хвс; 8: 0.7; 12: 2
| 12 Сентября | 91 |  | 4: хвс; 6: 1; 8: 1; 10: 3; 12: 3.2
| Железнодорожная | 5 |  | 4: хвс; 6: 1; 8: 1; 10: 3; 12: 3
| Железнодорожная | 9 |  | 4: хвс; 7: 74.2; 8: 74.2; 11: 81; 12: 81
| Железнодорожная | 29 |  | 4: хвс; 8: 18.7; 12: 20
| Железнодорожная | 33 |  | 4: хвс; 8: 9.8; 12: 19
| Кирова | 8 | кв.58,62 | 4: хвс; 7: 0.5; 8: 0.5; 11: 1.5; 12: 1.5
| Кирова | 20 |  | 4: хвс; 8: 1.1; 12: 2.9
| Кирова | 28 |  | 4: хвс; 6: 5.5; 8: 5.7; 10: 5; 12: 5
| Кирова | 36 | кв.171 | 4: хвс; 7: 0.7; 8: 0.7; 11: 2; 12: 2
| Кирова | 38 |  | хвс |  | 2.5 | 1 | 3.5 |  | 1 | 2 | 2
| Локомотивная | 1 |  | 4: хвс; 8: 2.7; 12: 4.5
| Малосаратовская | 5 |  | 4: хвс; 6: 1; 8: 0.6; 10: 2; 12: 1.9
| Малосаратовская | 7 |  | 4: хвс; 6: 1.5; 8: 1.3; 10: 2; 12: 2
| Пушкинская | 11 |  | 4: хвс; 6: 1; 8: 1.2; 10: 4; 12: 3.5
| Строителей | 8 |  | 4: хвс; 7: 2.2; 8: 2.2; 11: 4.6; 12: 4.6
| Фасадная Пригор. | 3 |  | 4: хвс; 5: 8; 6: 8; 9: 10; 10: 10
| Фасадная Пригор. | 7 | кв.2 | 4: хвс; 7: 1.5; 8: 1.5; 11: 3; 12: 3
| Фасадная Пригор. | 12 | кв.2,6,подвал | 4: хвс; 7: 17.4; 8: 17.4; 11: 31; 12: 31
| 12 Сентября | 3 |  | 4: гвс; 6: 2; 8: 2.1; 10: 4; 12: 4.2
| 12 Сентября | 87 |  | 4: гвс; 6: 3; 8: 2.3; 10: 1; 12: 1
| Железнодорожная | 11 |  | 4: гвс; 8: 14.1; 12: 8
| Кирова | 28 |  | 4: гвс; 6: 5; 8: 5.1; 10: 3; 12: 3.3
| Кирова | 34 |  | 4: гвс; 8: 145.5; 12: 124
| Кирова | 36 |  | 4: гвс; 8: 174; 12: 132.5
| Локомотивная | 1 |  | 4: гвс; 7: 7; 8: 7; 11: 12; 12: 12
| пер.Аношина | 2 | предох.клапан 1 | 4: цо; 7: 2.5; 8: 2.5
| 12 Сентября | 7 |  | 4: цо; 6: 2; 8: 5.1; 10: 6; 12: 5.5
| 12 Сентября | 86 |  | 4: цо; 6: 9.5; 8: 9.4; 10: 11; 12: 11
| 12 Сентября | 87 |  | 4: цо; 6: 1; 8: 0.9; 10: 1; 12: 1
| Железнодорожная | 11 |  | 4: цо; 8: 17.3; 12: 9
| Железнодорожная | 13 |  | 4: цо; 5: 20; 6: 20; 9: 15; 10: 15
| Кирова | 20 | задвижка 1 | 4: цо; 7: 4.2; 8: 4.2
| Кирова | 28 |  | 4: цо; 8: 2.5; 12: 2
| Кирова | 50 | предох.клапан 1 | 4: цо; 7: 7.6; 8: 7.6
| Кирова | 52 | предох.клапан 1 | 4: цо; 7: 7.6; 8: 7.6
| Куйбышева | 10 | предох.клапан 1 | цо |  | 1.5 | 2.5 | 4.1 |  | 4 |  | 4
| Куйбышева | 14 | предох.клапан 1 | 4: цо; 7: 2.5; 8: 2.5
| Куйбышева | 14а | предох.клапан 1 | 4: цо; 7: 2.5; 8: 2.5
| Локомотивная | 7 |  | 4: цо; 6: 19; 8: 18.7; 10: 12; 12: 12
| Локомотивная | 11 |  | 4: цо; 8: 4.8; 12: 6.2
| 12 Сентября | 13 |  | 4: канализация; 8: 1.3; 12: 2.04
| 12 Сентября | 87 | кв.38 | 4: канализация; 7: 0.9; 8: 0.9; 11: 1.67; 12: 1.67
| 12 Сентября | 91 | кв.41 | канализация |  | 4.5 | 0.9 | 5.4 |  | 8 | 1.67 | 10.25
| Железнодорожная | 7 |  | 4: канализация; 6: 1; 8: 1.1; 10: 3; 12: 2.17
| Железнодорожная | 13 |  | 4: канализация; 5: 15; 6: 15; 9: 10; 10: 10
| Кирова | 8 | кв.10 | 4: канализация; 7: 1.2; 8: 1.2; 11: 2.33; 12: 2.33
| Кирова | 20 |  | 4: канализация; 6: 2; 8: 1.9; 10: 4; 12: 3.6
| Кирова | 24 |  | 4: канализация; 6: 1; 8: 1.1; 10: 2; 12: 2.17
| Кирова | 52 |  | 4: канализация; 6: 2; 8: 1.6; 10: 4; 12: 3.32
| Малосаратовская | 2 |  | 4: канализация; 8: 2.1; 12: 4.2
| Малосаратовская | 5 |  | 4: канализация; 8: 3.1; 12: 6.2
| Малосаратовская | 7 |  | 4: канализация; 6: 1; 8: 1.1; 10: 2; 12: 2.17
| Пушкинская | 11 | кв16 | 4: канализация; 7: 1.2; 8: 1.2; 11: 2.36; 12: 2.36
| Молодежная | 13 |  | 4: канализация; 7: 3.3; 8: 3.3; 11: 7.5; 12: 7.5
| Садовая Пригород | 5 |  | 4: канализация; 6: 18; 8: 17.8; 10: 40; 12: 25.15
| Школьная Пригород | 5 |  | 4: канализация; 6: 8.5; 8: 8.3; 10: 17; 12: 17.08
| Фасадная Пригород | 2а |  | 4: канализация; 6: 4; 8: 3.7; 10: 5; 12: 5
| Фасадная Пригород | 3 |  | 4: канализация; 6: 10; 10: 7
| Фасадная Пригород | 10 |  | 4: канализация; 6: 1; 8: 1.7; 10: 2; 12: 2
| Фасадная Пригород | 12 |  | канализация |  | 2 | 17.9 | 19.4 |  | 2 | 43.96 | 45.96
| Фасадная Пригород | 21 |  | 4: канализация; 7: 22; 8: 22; 11: 40.6; 12: 40.6
| Итого |  |  |  | 63 | 769 | 801.3 | 2151.4 | 50 | 605 | 773.25 | 2015.29
2 | Лестничная клетка
| 12 Сентября | 11 |  | 4: лест.клетка; 6: 0; 8: 31.8; 12: 348.8
| Аверьянова | 2 | 3 под. | 4: лест.клетка; 7: 116.6; 8: 116.6; 11: 1224.6; 12: 1224.6
| Варейкиса | 4 | 5под | 4: лест.клетка; 5: 220; 6: 220; 9: 980; 10: 980
| Варейкиса | 13 | 3под | 4: лест.клетка; 8: 24.2; 12: 306.5
| Варейкиса | 22 | 4под | 4: лест.клетка; 7: 23.3; 8: 23.3; 11: 287.9; 12: 287.9
| Варейкиса | 43 | 2под | 4: лест.клетка; 6: 50; 10: 350
| Вольная | 2 |  | 4: лест.клетка; 6: 60; 10: 480
| Кирова | 50 |  | 4: лест.клетка; 6: 181; 10: 967
| М.саратовская | 7 |  | 4: лест.клетка; 5: 118; 6: 118; 9: 986; 10: 986
| Итого |  |  |  | 338 | 629 | 139.9 | 195.9 | 1966 | 3763 | 1512.5 | 2167.8
3 |  | Остекление
| Аверьянова | 5 |  | 4: остекление; 8: 4.6; 12: 7
| Аверьянова | 17 |  | 4: остекление; 8: 1.6; 12: 2.2
| пр.Гая | 62 | 1,2 под. | 4: остекление; 7: 3; 8: 3; 11: 3.3; 12: 3.3
| пр.Гая | 74 | 2,3 под. | 4: остекление; 7: 3; 8: 3; 11: 4.1; 12: 4.1
| пр.Гая | 80 | 1,2,3 под. | 4: остекление; 7: 5.1; 8: 5.1; 11: 7.07; 12: 7.07
| Локомотивная | 154 |  | 4: остекление; 8: 3.2; 12: 6.6
| Локомотивная | 201 |  | 4: остекление; 8: 0.7; 12: 1.51
| Первомайская | 2 |  | 4: остекление; 8: 1.2; 12: 2.58
| Хрустальная | 56 |  | 4: остекление; 8: 2.5; 12: 3.8
| Кирова | 20 |  | 4: остекление; 6: 5; 8: 4.4; 10: 6; 12: 5.9
| Кирова | 28 | 3,6 под. | 4: остекление; 7: 3.3; 8: 3.3; 11: 4.55; 12: 4.55
| Локомотивная | 1 |  | 4: остекление; 6: 1; 8: 1.1; 10: 2; 12: 1.47
| Итого |  |  |  | 0 | 6 | 14.4 | 33.7 | 0 | 8 | 19.02 | 50.08
4 | Теплоизоляционные работы
| Железнодорожная | 33 |  | 4: т/изоляция; 8: 9.1; 12: 20
| Кирова | 32 |  | 4: т/изоляция; 6: 1; 8: 0.5; 10: 1; 12: 1
| Куйбышева | 10 |  | 4: т/изоляция; 6: 30; 8: 51.8; 10: 50; 12: 100.5
| Итого |  |  |  | 0 | 31 | 0 | 61.4 | 0 | 51 | 0 | 121.5
5 | Благоустройство
| пр.Гая | 9 |  | 4: обрезка дер.; 5: 9; 6: 9; 9: 2; 10: 2
| пр.Гая | 88 |  | 4: обрезка дер.; 6: 30; 10: 5
| Варейкиса | 9 |  | 4: обрезка дер.; 6: 30; 10: 5
| Варейкиса | 11 |  | 4: обрезка дер.; 5: 21; 6: 21; 9: 3; 10: 3
| Итого |  |  |  | 30 | 90 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0
6 | Мусоропровод
| пр.Гая | 57 |  | 4: м/камер; 5: 10; 6: 20; 9: 1; 10: 2
| Варейкиса | 20 | 3 под. | 4: м/камер; 7: 3.7; 8: 3.7; 11: 1; 12: 1
| Локомотивная | 154 | 1под. | 4: м/камер; 7: 3.7; 8: 3.7; 11: 1; 12: 1
| Хрустальная | 41 |  | 4: м/камер; 6: 10; 10: 1
| Итого |  |  |  | 10 | 30 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3 | 2 | 2
7 | Межпанельные швы
| Аверьянова | 6 |  | 4: м/п швы; 8: 164.2; 12: 247
| Аверьянова | 12 |  | 4: м/п швы; 8: 11.4; 12: 17
| Аверьянова | 13 |  | 4: темпер.шов; 8: 41; 12: 60.5
| Аверьянова | 14 |  | 4: м/п швы; 8: 37; 12: 55.5
| Варейкиса | 4 |  | 4: м/п швы; 7: 193.7; 8: 219.6; 11: 285; 12: 324
| Варейкиса | 10 |  | 4: м/п швы; 8: 72.1; 12: 108.6
| Геологов | 4 | 15-18 | 4: м/п швы; 8: 75.5; 12: 110.4
| Кирова | 28 | 89.93 | 4: м/п швы; 7: 12.3; 8: 12.3; 11: 18; 12: 18
| Кирова | 32 |  | 4: м/п швы; 7: 37.8; 8: 37.8; 11: 55.5; 12: 55.5
| Хрустальная | 33 |  | 4: темпер.шов; 6: 4; 10: 12
| Итого |  |  |  | 0 | 4 | 243.8 | 670.9 | 0 | 12 | 358.5 | 996.5
8 | Металлические констркуции
| Локомотивная | 112 | 4под. | 4: пандус; 8: 7.3; 9: 0; 10: 0; 12: 5
| Варейкиса | 13 | 6под. | 4: приямок -дверь; 7: 9.7; 8: 9.7
| Итого | [5 empty] | 9.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5
9 | Плотничные работы
| Варейкиса | 43 | 2 под. | 4: окон рам; 6: 20; 10: 4
| Вольная | 2 | 6 под | 4: двери; 6: 10; 10: 2
| Итого |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
10 | ДВК
| Г.Свири | 14 |  | 4: ДВК; 6: 50; 10: 18
| Пушкинская | 4 |  | 4: ДВК; 5: 50; 6: 50; 9: 12; 10: 12
| Итого |  |  |  | 50 | 100 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0
11 | Электротехнические работы
| Варейкиса | 4 | 1-9 под. | 4: щит.,пров.; 6: 178; 10: 9
| Аверьянова | 2 | 3 под. | 4: 10 свет.; 7: 9; 8: 9; 11: 2.2; 12: 2.2
| Вольная | 2 |  | 4: эл.провод.; 6: 20; 10: 15
| Гая | 65 |  | 4: свет.24; 7: 22.5; 8: 22.5; 11: 8; 12: 8
| Гая | 88 |  | 4: эл.оборуд; 5: 25; 6: 25; 9: 15; 10: 15
| Железнодорожная | 13 |  | 4: рев.щитов.; 6: 20; 10: 1
| Кольцевая | 2 |  | 4: щитов.; 5: 10; 6: 10; 9: 1; 10: 1
| Локомотивная | 154 |  | 4: 23патр.10 выкл; 7: 3.6; 8: 3.6
| Итого |  |  |  | 35 | 253 | 35.1 | 35.1 | 16 | 41 | 10.2 | 10.2
12 | Полы
| 2 пер.Винновский | 3 |  | 4: полы; 6: 10; 10: 4
| Итого |  |  | 6: 10; 10: 4
13 | Козырек
| Железнодорожная | 28 |  | 8: 3.8; 11: 1.7; 12: 1.7
| Железнодорожная | 33 |  | 8: 4.6; 11: 1.3; 12: 1.3
| Молодежная с.Лугов. | 3 | 1,2под. | 4: шифер; 7: 6.2; 8: 6.2; 11: 3.4; 12: 3.4
| Молодежная с.Лугов. | 4 | 1 под. | 4: шифер; 7: 3.1; 8: 3.1; 11: 1.7; 12: 1.7
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 9.3 | 17.7 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1
14 | Кровля шиферная
| Береговая | 7 |  | 4: шифер; 5: 80; 6: 80; 9: 100; 10: 100
| Профсоюзная | 43 |  | 4: шифер; 5: 30; 6: 30; 9: 40; 10: 40
| Итого |  |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0
15 | Кровля мягкая
| Варейкиса | 29а |  | 4: мягкая; 5: 80; 6: 80; 9: 85; 10: 85
| Итого |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0
| Всего кровли |  |  |  | 190 | 190 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0
16 | Крыльцо
| пр.Гая | 88 |  | 4: ступень; 5: 8; 6: 8; 9: 5; 10: 5
| Итого |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
17 | Кирпичная кладка
| пр.Гая | 88 |  | 4: вход в подв.; 7: 6.3; 8: 6.3; 11: 0.55; 12: 0.55
| Итого | [5 empty] | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55
| Непред.расходы |  |  | 5: 455; 6: 640
| ВСЕГО |  |  | 5: 1179; 6: 2790; 7: 1267.2; 8: 3196.8
Генеральный директор Н.А.Гурьянов