## ООО ДК Жд р-на 2012-2013 Итог
Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
Председатель Комитета | [8 empty] | Генеральный директор
ЖКХ и экологии | [8 empty] | ОАО "Домоуправляющая компания
администрации города Ульяновска | [8 empty] | Железнодорожного района"
_____________________ М.А.Сычев | [8 empty] | _____________________ Н.А. Гурьянов
"______" ___________________2012 год | [8 empty] | "______" ___________________2012 год
План мероприятий по подготовке жилищного фонда и
его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов
ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов
[6 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строителей,2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
2 | Строителей,4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-05-17 | 2012-07-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
3 | Строителей,6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-12 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
4 | Строителей,8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-05-22 | 2012-05-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
5 | Строителей,10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
6 | Локомотивная,1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.06 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
7 | Локомотивная,5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.06 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-05-30 | 2012-06-01 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | 1.35 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
8 | Локомотивная,7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.06 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Ремонт отмостки | кв.м | 7 | 1.89 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
9 | Локомотивная,9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
10 | Локомотивная,11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
11 | Локомотивная,15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-12 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
12 | Трудовая,4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
13 | Нагорная, 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
14 | 12Сентября 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
15 | 12Сентября 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт отмостки | кв.м | 20 | 5.4 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
16 | 12Сентября 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-09 | 2012-05-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
17 | 12Сентября 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-27 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
18 | 12Сентября 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
19 | 12Сентября 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-06-05 | 2012-06-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт м/п швов | п.м | 15 | 8.3 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
20 | 12Сентября 86 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
21 | 12Сентября 83 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2011-05-25 | 2011-06-01 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
22 | 12Сентября 87 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
23 | 12Сентября 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
24 | 12Сентября 91 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 30 | 6.54 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
25 | Кирова 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50 | 10.9 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
26 | Кирова 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 45 | 2012-06-14 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 7.8 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 9 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт м/п швов | п.м | 20 | 11 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
27 | Кирова 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-06-15 | 2012-06-19 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
28 | Кирова 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 5.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
29 | Кирова 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 90 | 19.62 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
30 | Кирова 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт отмостки | кв.м | 20 | 5.4 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 90 | 19.62 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
31 | Кирова 32 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-12 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
32 | Кирова 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2017-06-26 | 2012-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
33 | Кирова 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт м/п швов | п.м | 80 | 44 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
34 | Кирова 38 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Ремонт м/п швов | п.м | 20 | 11 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
35 | Кирова 50 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
36 | Кирова 52 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
37 | Куйбышева 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-22 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
38 | Куйбышева 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
39 | Куйбышева 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт ДВК | шт. | 3 | 9.21 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
40 | Куйбышева 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
41 | Куйбышева 14 а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
42 | Ж/Дорожная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-22 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
43 | Ж/Дорожная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
44 | Ж/Дорожная 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
45 | Ж/Дорожная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
46 | Ж/Дорожная 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт м/п швов | п.м | 20 | 11 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
47 | Ж/Дорожная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-29 | 2012-07-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
48 | Ж/Дорожная 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-08-14 | 2012-08-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
49 | Ж/Дорожная 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
50 | Ж/Дорожная 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
51 | Ж/Дорожная 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 4.6 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 5.55 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
52 | Ж/Дорожная 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
53 | Ж/Дорожная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
54 | Ж/Дорожная 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
55 | Ж/Дорожная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-07-23 | 2012-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 2 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
56 | Пушкинская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-20 | 2012-07-23 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-09 | 2012-07-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт отмостки | кв.м | 8 | 2.16 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт м/п швов | п.м | 25 | 13.7 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
57 | Пушкинская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Ремонт ДВК | шт. | 3 | 9.21 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
58 | Пушкинская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.07 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-06-04 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 2 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
59 | Пушкинская 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
60 | Пушкинская 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
61 | Пушкинская 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 15 | 8.32 | 2012-06-04 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-06-28 | 2012-07-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
62 | Карсунская 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 90 | 19.62 | 2012-07-24 | 2012-07-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
63 | Карсунская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
64 | Малосаратовская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт м/п швов | п.м | 30 | 16.5 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.06 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
65 | Малосаратовская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 2 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.06 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт электропроводки | п.м | 10 | 2 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
66 | Малосаратовская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
67 | Малосаратовская 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-24 | 2012-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
68 | Аношина 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-05-23 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
69 | Аношина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-01 | 2012-05-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
70 | Аношина, 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 12 | 6.66 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
71 | Аношина, 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 13 | 7.22 | 2012-07-17 | 2012-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
72 | Аношина, 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
73 | Варейкиса 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-07-03 | 2012-07-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
74 | Варейкиса 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
75 | Варейкиса 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
76 | Варейкиса 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
77 | Варейкиса 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
78 | Варейкиса 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-17 | 2012-06-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-17 | 2012-06-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
79 | Варейкиса 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 67.5 | 2012-07-04 | 2012-07-13 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.7 | 2012-07-13 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 13.5 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2012-07-13 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 3 | 6.9 | 2012-04-01 | 2012-04-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт электропроводки | п.м | 50 | 10 | 2012-04-01 | 2012-04-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт м/п швов | п.м | 350 | 192.5 | 2012-04-01 | 2012-04-20 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт отмостки | кв.м | 30 | 8.1 | 2012-05-02 | 2012-05-11 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт ДВК | шт. | 2 | 6.14 | 2012-05-02 | 2012-05-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Остекление л/клеток | кв.м | 10 | 5.34 | 2012-04-01 | 2012-04-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
80 | Варейкиса 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-03 | 2012-07-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Ремонт электропроводки | п.м | 100 | 20 | 2012-06-02 | 2012-06-13 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
81 | Геологов 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
82 | Геологов 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
83 | Геологов 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Ремонт отмостки | кв.м | 20 | 5.4 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
84 | Геологов 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-04-01 | 2012-04-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 2 | 2012-06-23 | 2012-06-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-23 | 2012-06-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
85 | Геологов 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Ремонт дворовых с/узлов | шт. | 1 | 3.3 | 2012-05-15 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
86 | Геологов 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
87 | Геологов 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
88 | Геологов 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
89 | Геологов 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
90 | Геологов 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
91 | пр-д Нефтеразведчиков 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
92 | пр-д Нефтеразведчиков 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
93 | пр-д Нефтеразведчиков 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
94 | пр-д Нефтеразведчиков 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
95 | пр-д Нефтеразведчиков 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
96 | пр-д Нефтеразведчиков 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Ремонт дворовых с/узлов | шт. | 1 | 3.3 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
97 | пр-д Нефтеразведчиков 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-03 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-03 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
98 | пр-д Нефтеразведчиков 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
99 | пр-д Нефтеразведчиков 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
100 | пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
101 | Опытная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
102 | Опытная 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
103 | Опытная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
104 | Опытная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-05-02 | 2012-05-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
105 | Опытная 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
106 | Опытная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-27 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-09-01 | 2012-09-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
107 | Опытная 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
108 | пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
109 | пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50 | 10.9 | 2012-08-01 | 2012-08-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-02 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Остекление л/клеток | кв.м | 15 | 8.01 | 2012-06-18 | 2012-06-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
110 | пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
111 | пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-06 | 2012-07-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Ремонт входных дверей | шт. | 3 | 1.8 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Остекление л/клеток | кв.м | 15 | 8.01 | 2012-06-02 | 2012-06-06 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
112 | пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-08-17 | 2012-08-21 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
113 | пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-20 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-08-17 | 2012-08-21 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
114 | пр-т Гая 63 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-12 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-12 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Остекление л/клеток | кв.м | 10 | 5.34 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
115 | пр-т Гая 65 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-01 | 2012-07-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-08-03 | 2012-08-07 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Остекление л/клеток | кв.м | 10 | 5.34 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
116 | пр-т Гая 67а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-07-02 | 2012-07-13 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
117 | Профсоюзная 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 20 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
118 | Хрустальная 62 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 90 | 2012-06-04 | 2012-06-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.5 | 2012-06-27 | 2012-08-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 15 | 22.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 4.6 | 2012-06-01 | 2012-06-29 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 400 | 87.2 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт м/п швов | п.м | 70 | 38.5 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
119 | Хрустальная 56 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
120 | пр-т Гая 101 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 101 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 101 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
121 | пр-т Гая 103 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 103 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 103 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 103 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
122 | пр-т Гая 105 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 105 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 105 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
123 | пр-т Гая 107 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 107 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 107 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
124 | Вольная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Остекление л/клеток | кв.м | 10 | 5.34 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
125 | Вольная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
126 | пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-09 | 2012-08-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
127 | пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
128 | пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
129 | пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт электропроводки | п.м | 50 | 10 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
130 | Хрустальная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
131 | Хрустальная 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
132 | Хрустальная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
133 | Хрустальная 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
134 | Хрустальная 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
135 | Хрустальная 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-08 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-08 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
136 | Хрустальная 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
137 | Хрустальная 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
138 | Хрустальная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
139 | Хрустальная 35 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
140 | Хрустальная 37 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 180 | 39.24 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
141 | Хрустальная 38 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-02 | 2007-12-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-18 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-02 | 2007-12-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
142 | Хрустальная 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-04 | 2012-07-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
143 | Хрустальная 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Ремонт козырьков | шт. | 3 | 6 | 2012-04-01 | 2012-04-28 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
144 | Хрустальная 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
145 | Хрустальная 44 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50 | 10.9 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
146 | Хрустальная 45 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
147 | Хрустальная 46 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
148 | Хрустальная 48 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 180 | 39.24 | 2012-04-01 | 2012-04-21 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
149 | Хрустальная 41/34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-12 | 2012-07-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
150 | Варейкиса 29а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-08-01 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт м/п швов | п.м | 340 | 187 | 2012-04-23 | 2012-05-02 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 200 | 43.6 | 2012-04-01 | 31.04.2012 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
151 | Варейкиса 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-17 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 67.5 | 2012-07-24 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.7 | 2012-08-09 | 2012-08-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 13.5 | 2012-07-17 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 120 | 26.16 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
152 | Варейкиса 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
153 | Варейкиса 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
154 | Варейкиса 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 30.52 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Ремонт ДВК | шт. | 14 | 42.98 | 2012-06-18 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
155 | Варейкиса 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-05-01 | 2012-05-30 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
156 | Варейкиса 45 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 30.52 | 2012-04-01 | 2012-04-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
157 | Варейкиса 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
158 | Верхняя Площадка 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 52.5 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2012-07-23 | 2012-08-06 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 10.5 | 2012-07-04 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
159 | Кольцевая 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-14 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
160 | Кольцевая 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
161 | Кольцевая 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
162 | Кольцевая 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
163 | Кольцевая 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-09 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт электропроводки | п.м | 50 | 10 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
164 | Кольцевая 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
165 | Кольцевая 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-06-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-06-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
166 | Кольцевая 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-15 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2012-06-18 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-07-25 | 2012-07-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
167 | Кольцевая 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
168 | Варейкиса 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-09 | 2012-07-11 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
169 | Варейкиса 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-30 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-30 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
170 | Варейкиса 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Ремонт козырьков | шт. | 1 | 2 | 2012-04-01 | 2012-04-28 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-04-01 | 2012-04-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
171 | Варейкиса 15а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-07-02 | 2012-07-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 30.52 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
172 | Хрустальная 42 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 180 | 39.24 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
173 | Хрустальная 64 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-02 | 2012-04-06 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
174 | пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
175 | Героев Свири 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
176 | Героев Свири 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
177 | Героев Свири 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
178 | пр-т Гая 37 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
179 | пр-т Гая 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
180 | пр-т Гая 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
181 | пр-т Гая 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
182 | пр-т Гая 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
183 | пр-т Гая 49 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
184 | пр-т Гая 51 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-22 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-22 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
185 | пр-т Гая 57 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
186 | пр-т Гая 47а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
187 | пр-т Гая 57/2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
188 | Варейкиса 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-19 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 22.5 | 2012-08-01 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-07-28 | 2012-07-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
189 | Варейкиса 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Ремонт фасадов | дом | 1 | 22.5 | 2012-08-01 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
190 | Варейкиса 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
191 | Варейкиса 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-03 | 2012-08-05 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 220 | 47.96 | 2012-05-21 | 2012-05-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
192 | Варейкиса 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-07 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Ремонт ДВК | шт. | 4 | 12.28 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
193 | Варейкиса 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
194 | Варейкиса 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-02-01 | 2012-02-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Ремонт электропроводки | п.м | 50 | 10 | 2012-02-01 | 2012-02-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 120 | 26.16 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
195 | Варейкиса 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
196 | пр-т Гая 53 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 30.52 | 2012-09-03 | 2012-09-14 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
197 | пр-т Гая 55 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
198 | пр-т Гая 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
199 | пр-т Гая 35 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
200 | пр-т Гая 35/1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Ремонт ДВК | шт. | 4 | 12.28 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
201 | пр-т Гая 35/2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
202 | Хрустальная 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-05-21 | 2012-05-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-07-16 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
203 | Хрустальная 30 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
204 | Хрустальная 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
205 | Хрустальная 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-02 | 2012-06-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
206 | Героев Свири 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-15 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
207 | Героев Свири 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
208 | Героев Свири 16а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 114 | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-01 | 2012-06-11 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2012-05-07 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-11 | 2012-06-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
209 | Героев Свири 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-09-10 | 2012-09-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
210 | Героев Свири 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
211 | Державина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-21 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
212 | Державина 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
213 | Державина 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
214 | Державина 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
215 | Державина 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-17 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-17 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
216 | Державина 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
217 | Державина 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
218 | Державина 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
219 | Локомотивная 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
220 | Локомотивная 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
221 | Локомотивная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
222 | Локомотивная 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
223 | Локомотивная 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
224 | Локомотивная 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
225 | Локомотивная 68 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-19 | 2012-07-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-30 | 2012-08-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
226 | Диспетчерская 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
227 | Диспетчерская 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
228 | пер. Диспетчерский 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
229 | пер. Диспетчерский 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-09-13 | 2012-08-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
230 | пер. Диспетчерский 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
231 | Локомотивная 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 88 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
232 | Локомотивная 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
233 | Локомотивная 126 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 0.6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
234 | Локомотивная 128 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
235 | Первомайская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
236 | Первомайская 32 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
237 | Первомайская 32а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
238 | Хрустальная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
239 | Хрустальная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-25 | 2012-06-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
240 | пр-т Гая 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
241 | пр-т Гая 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
242 | пр-т Гая 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
243 | пр-т Гая 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
244 | пр-т Гая 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
245 | пр-т Гая 30 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
246 | пр-т Гая 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
247 | пер. Школьный 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
248 | 2й пер. Винновский 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
249 | Хрустальная 8а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-06-08 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 30 | 6.54 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
250 | Хрустальная 10а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
251 | Хрустальная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
252 | Локомотивная 106 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
253 | Локомотивная 112 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 160 | 2012-04-16 | 2012-04-26 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
254 | Клубная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
255 | Клубная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
256 | Клубная 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
257 | Клубная 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
258 | Клубная 8а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
259 | Клубная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-06-13 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
260 | Державина 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
261 | 1й пер. Винновский 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-08-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
262 | 1й пер. Винновский 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-08-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-06-01 | 2012-06-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
263 | Инзенская 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-20 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
264 | Инзенская 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-06-13 | 2012-06-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 30 | 6.54 | 2012-08-01 | 2012-08-15 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
265 | пр-т Гая 17/2а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
266 | пр-т Гая 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
267 | пр-т Гая 60 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
268 | пр-т Гая 70 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
269 | пр-т Гая 72 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
270 | пр-т Гая 74 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
271 | пр-т Гая 76/1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
272 | пр-т Гая 19а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-07-31 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
273 | пр-т Гая 21а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
274 | пр-т Гая 21б | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
275 | пр-т Гая 23а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-06-01 | 2012-06-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
276 | пр-т Гая 23б | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
277 | пр-т Гая 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
278 | пр-т Гая 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
279 | пр-т Гая 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
280 | пр-т Гая 62 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
281 | пр-т Гая 68 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
282 | Хрустальная 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 30 | 6.54 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
283 | Хрустальная 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 30 | 6.54 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
284 | Хрустальная 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-09-02 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-09-02 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
285 | Хрустальная 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
286 | Хрустальная 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
287 | Хрустальная 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
288 | Первомайская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
289 | Амурская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
290 | Амурская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
291 | Амурская 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
292 | Амурская 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
293 | Локомотивная 130 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
294 | Локомотивная 134 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 134 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 134 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
295 | Локомотивная 136 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 136 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 136 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
296 | Локомотивная 154 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
297 | Локомотивная 199 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
298 | Локомотивная 201 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 21.8 | 2012-07-02 | 2012-07-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
299 | Локомотивная 203 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
300 | Локомотивная 205 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
301 | Локомотивная 207 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 80 | 17.44 | 2012-05-18 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
302 | Луначарского 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 120 | 26.16 | 2012-05-02 | 2012-05-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
303 | Луначарского 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
304 | Луначарского 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
305 | Луначарского 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-28 | 2012-05-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-05-08 | 2012-05-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
306 | Луначарского 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
307 | Луначарского 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-04-01 | 2012-04-28 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
308 | Луначарского 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
309 | Луначарского 17 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-02 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
310 | Серафимовича 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-08-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
311 | Хрустальная 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
312 | 1й пер. Винновский 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
313 | 2й пер. Винновский 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
314 | 2й пер. Винновский 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
315 | пр-т Гая 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2012-05-30 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
316 | пр-т Гая 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2012-06-13 | 2012-06-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 13.08 | 2012-05-14 | 2012-05-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
317 | пр-т Гая 80 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-21 | 2012-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-13 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
318 | пр-т Гая 82 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 | 8.72 | 2012-06-13 | 2012-06-22 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
319 | пр-т Гая 86 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-05-07 | 2012-05-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
320 | пр-т Гая 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Ремонт м/п швов | п.м | 40 | 22 | 2012-04-01 | 2012-04-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Ремонт отмостки | кв.м | 30 | 8.1 | 2012-05-02 | 2012-05-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-04-01 | 2012-04-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
321 | Амурская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 20 | 4.36 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
322 | Амурская 4а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 120 | 26.16 | 2012-08-15 | 2012-08-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
323 | 2й пер. Винновский 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
324 | Локомотивная 104 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 2.3 | 2012-05-02 | 2012-05-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 2.67 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
325 | Аверьянова 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-03 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
326 | Аверьянова 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
327 | Береговая 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-11 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 40 | 22.2 | 2012-05-10 | 2012-05-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
328 | Береговая 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
329 | Береговая 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 5.55 | 2012-05-02 | 2012-05-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
330 | Береговая 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
331 | Береговая 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-08-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
332 | Мичурина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
333 | Мичурина 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
334 | Мичурина 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
335 | Первомайская 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 1.2 | 2012-05-30 | 2012-06-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
336 | Первомайская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
337 | Первомайская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
338 | Первомайская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
339 | Строителей 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
340 | Строителей 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
341 | Центральная 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
342 | Центральная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 5.55 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
343 | Центральная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
344 | Центральная 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 5.55 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
345 | Центральная 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
346 | Центральная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
347 | Центральная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
348 | Южная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
349 | Южная 4а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 4а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
350 | Южная 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-17 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
351 | Центральная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
352 | Центральная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 33 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
353 | Центральная 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-15 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
354 | пр-т Гая 84 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-25 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
355 | Луговая 5 | Ремонт дворовых с/узлов | шт. | 1 | 3.3 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
Начальник ПТО _____________________ О.А. Мартыненко
Исп. Рябов С.Ю.

## ООО ДК Жд р-на 2012-2013 Ит (2)
Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
Председатель Комитета | [8 empty] | Генеральный директор
ЖКХ и экологии | [8 empty] | ОАО "Домоуправляющая компания
администрации города Ульяновска | [8 empty] | Железнодорожного района"
_____________________ М.А.Сычев | [8 empty] | _____________________ Н.А. Гурьянов
"______" ___________________2012 год | [8 empty] | "______" ___________________2012 год
План мероприятий по подготовке жилищного фонда и
его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов
ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов
[6 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строителей,2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
2 | Строителей,4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
3 | Строителей,6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-12 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
4 | Строителей,8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
5 | Строителей,10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
6 | Локомотивная,1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
7 | Локомотивная,5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
8 | Локомотивная,7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
9 | Локомотивная,9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
10 | Локомотивная,11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
11 | Локомотивная,15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-12 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
12 | Трудовая,4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
13 | Нагорная, 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
14 | 12Сентября 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
15 | 12Сентября 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
16 | 12Сентября 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-09 | 2012-05-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
17 | 12Сентября 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-27 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
18 | 12Сентября 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
19 | 12Сентября 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
20 | 12Сентября 86 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
21 | 12Сентября 83 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2011-05-25 | 2011-06-01 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
22 | 12Сентября 87 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
23 | 12Сентября 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
24 | 12Сентября 91 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 91 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
25 | Кирова 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
26 | Кирова 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 45 | 2012-06-14 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 7.8 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 6 | 9 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
27 | Кирова 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
28 | Кирова 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 5.2 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
29 | Кирова 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
30 | Кирова 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 28 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
31 | Кирова 32 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-12 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
32 | Кирова 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
33 | Кирова 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 38 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
34 | Кирова 38 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
35 | Кирова 50 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
36 | Кирова 52 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
37 | Куйбышева 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-22 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
38 | Куйбышева 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
39 | Куйбышева 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
40 | Куйбышева 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
41 | Куйбышева 14 а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
42 | Ж/Дорожная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-22 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
43 | Ж/Дорожная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
44 | Ж/Дорожная 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
45 | Ж/Дорожная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 50 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
46 | Ж/Дорожная 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
47 | Ж/Дорожная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-06-29 | 2012-07-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
48 | Ж/Дорожная 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
49 | Ж/Дорожная 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
50 | Ж/Дорожная 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
51 | Ж/Дорожная 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
52 | Ж/Дорожная 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
53 | Ж/Дорожная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
54 | Ж/Дорожная 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Ж/Дорожная 31 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
55 | Ж/Дорожная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
56 | Пушкинская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-20 | 2012-07-23 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-09 | 2012-07-11 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Батдалов Р.Р. | Гурьянов Н.А.
57 | Пушкинская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
58 | Пушкинская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
59 | Пушкинская 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
60 | Пушкинская 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
61 | Пушкинская 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-11 | 2012-06-13 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
62 | Карсунская 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 3.9 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
63 | Карсунская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
64 | Малосаратовская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
65 | Малосаратовская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
66 | Малосаратовская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
67 | Малосаратовская 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-24 | 2012-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 2.6 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
68 | Аношина 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
69 | Аношина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-01 | 2012-05-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
70 | Аношина, 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
71 | Аношина, 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
72 | Аношина, 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Опрессовка системы ЦО | Дом | 1 | 1.3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
73 | Варейкиса 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-07-03 | 2012-07-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 10 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 4 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
74 | Варейкиса 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
75 | Варейкиса 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
76 | Варейкиса 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
77 | Варейкиса 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
78 | Варейкиса 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-17 | 2012-06-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-17 | 2012-06-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
79 | Варейкиса 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 67.5 | 2012-07-04 | 2012-07-13 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.7 | 2012-07-13 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 13.5 | 2012-06-27 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 30 | 2012-07-13 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
80 | Варейкиса 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-03 | 2012-07-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
81 | Геологов 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
82 | Геологов 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
83 | Геологов 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
84 | Геологов 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-23 | 2012-06-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
85 | Геологов 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
86 | Геологов 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
87 | Геологов 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
88 | Геологов 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
89 | Геологов 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
90 | Геологов 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Геологов 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
91 | пр-д Нефтеразведчиков 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
92 | пр-д Нефтеразведчиков 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
93 | пр-д Нефтеразведчиков 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
94 | пр-д Нефтеразведчиков 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
95 | пр-д Нефтеразведчиков 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
96 | пр-д Нефтеразведчиков 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
97 | пр-д Нефтеразведчиков 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-03 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-03 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
98 | пр-д Нефтеразведчиков 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
99 | пр-д Нефтеразведчиков 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
100 | пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Нефтеразведчиков 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
101 | Опытная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
102 | Опытная 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
103 | Опытная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
104 | Опытная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
105 | Опытная 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
106 | Опытная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-27 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
107 | Опытная 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Опытная 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 14 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
108 | пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
109 | пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
110 | пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
111 | пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-06 | 2012-07-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-13 | 2012-07-17 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-06 | 2012-07-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
112 | пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
113 | пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-20 | 2012-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
114 | пр-т Гая 63 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-12 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 63 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-12 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
115 | пр-т Гая 65 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-01 | 2012-07-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 65 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
116 | пр-т Гая 67а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 67а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-21 | 2012-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
117 | Профсоюзная 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Профсоюзная 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
118 | Хрустальная 62 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 90 | 2012-06-04 | 2012-06-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.5 | 2012-06-27 | 2012-08-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 15 | 22.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
119 | Хрустальная 56 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 56 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
120 | пр-т Гая 101 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 101 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 101 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
121 | пр-т Гая 103 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 103 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 101 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пр-т Гая 103 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 103 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
122 | пр-т Гая 105 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 105 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 105 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
123 | пр-т Гая 107 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 107 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 105 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пр-т Гая 107 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 107 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
124 | Вольная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
125 | Вольная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-09 | 2012-07-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Вольная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
126 | пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-09 | 2012-08-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
127 | пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Баринова Л.Д. | Гурьянов Н.А.
128 | пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-24 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2012-04-09 | 2012-04-12 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
129 | пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
130 | Хрустальная 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
131 | Хрустальная 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-23 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 7 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
132 | Хрустальная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
133 | Хрустальная 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
134 | Хрустальная 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
135 | Хрустальная 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-08 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-08 | 2012-06-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
136 | Хрустальная 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
137 | Хрустальная 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
138 | Хрустальная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
139 | Хрустальная 35 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 16 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
140 | Хрустальная 37 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
141 | Хрустальная 38 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-02 | 2007-12-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-18 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 38 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-02 | 2007-12-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
142 | Хрустальная 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-07-04 | 2012-07-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
143 | Хрустальная 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-13 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-13 | 2012-07-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
144 | Хрустальная 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
145 | Хрустальная 44 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 44 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
146 | Хрустальная 45 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
147 | Хрустальная 46 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 46 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
148 | Хрустальная 48 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 48 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
149 | Хрустальная 41/34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-12 | 2012-07-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 41/34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-07-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
150 | Варейкиса 29а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-08-01 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
151 | Варейкиса 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-17 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 67.5 | 2012-07-24 | 2012-08-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.7 | 2012-08-09 | 2012-08-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 9 | 13.5 | 2012-07-17 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
152 | Варейкиса 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
153 | Варейкиса 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-05 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-13 | 2012-08-17 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
154 | Варейкиса 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
155 | Варейкиса 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 43 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
156 | Варейкиса 45 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 45 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
157 | Варейкиса 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
158 | Верхняя Площадка 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 52.5 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2012-07-23 | 2012-08-06 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Верхняя Площадка 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 7 | 10.5 | 2012-07-04 | 2012-07-12 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
159 | Кольцевая 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-14 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-14 | 2012-06-20 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
160 | Кольцевая 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
161 | Кольцевая 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
162 | Кольцевая 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
163 | Кольцевая 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-09 | 2012-07-11 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 22 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
164 | Кольцевая 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
165 | Кольцевая 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-06-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-06-01 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
166 | Кольцевая 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-15 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 34 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 25 | 2012-06-18 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
167 | Кольцевая 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-21 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-26 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
168 | Варейкиса 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
169 | Варейкиса 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-30 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-30 | 2012-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
170 | Варейкиса 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 27 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
171 | Варейкиса 15а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-31 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-26 | Силкин А.И | Гурьянов Н.А.
172 | Хрустальная 42 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 42 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
173 | Хрустальная 64 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-04-02 | 2012-04-06 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 64 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
174 | пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
175 | Героев Свири 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
176 | Героев Свири 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
177 | Героев Свири 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
178 | пр-т Гая 37 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 37 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
179 | пр-т Гая 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
180 | пр-т Гая 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-06-05 | 2012-06-09 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
181 | пр-т Гая 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
182 | пр-т Гая 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
183 | пр-т Гая 49 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 49 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
184 | пр-т Гая 51 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-22 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 51 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-22 | 2012-06-28 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
185 | пр-т Гая 57 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
186 | пр-т Гая 47а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 47а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
187 | пр-т Гая 57/2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 57/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
188 | Варейкиса 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-19 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
189 | Варейкиса 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-18 | 2012-07-24 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
190 | Варейкиса 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
191 | Варейкиса 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-03 | 2012-08-05 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
192 | Варейкиса 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-07 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
193 | Варейкиса 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
194 | Варейкиса 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
195 | Варейкиса 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
| Варейкиса 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
196 | пр-т Гая 53 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-03 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 53 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
197 | пр-т Гая 55 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-10 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 55 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
198 | пр-т Гая 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
199 | пр-т Гая 35 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
200 | пр-т Гая 35/1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
201 | пр-т Гая 35/2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 35/2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | Макмерова Л.П. | Гурьянов Н.А.
202 | Хрустальная 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-05-21 | 2012-05-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 28 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
203 | Хрустальная 30 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
204 | Хрустальная 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 34 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
205 | Хрустальная 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
206 | Героев Свири 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-06 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
207 | Героев Свири 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-18 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-17 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
208 | Героев Свири 16а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 114 | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-01 | 2012-06-11 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 18 | 2012-05-07 | 2012-05-18 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-11 | 2012-06-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 16а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
209 | Героев Свири 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
210 | Героев Свири 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
| Героев Свири 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Дубровский С.А. | Гурьянов Н.А.
211 | Державина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-21 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-04 | 2012-05-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
212 | Державина 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
213 | Державина 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
214 | Державина 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
215 | Державина 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-17 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-17 | 2012-05-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
216 | Державина 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
217 | Державина 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
218 | Державина 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
219 | Локомотивная 21 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
220 | Локомотивная 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
221 | Локомотивная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
222 | Локомотивная 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
223 | Локомотивная 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
224 | Локомотивная 47 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
225 | Локомотивная 68 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-07-19 | 2012-07-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-07-30 | 2012-08-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 100 | 2012-04-02 | 2012-04-17 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
226 | Диспетчерская 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
227 | Диспетчерская 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Диспетчерская 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
228 | пер. Диспетчерский 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пер. Диспетчерский 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
229 | пер. Диспетчерский 31 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пер. Диспетчерский 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-09-13 | 2012-08-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
230 | пер. Диспетчерский 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 31 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пер. Диспетчерский 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
231 | Локомотивная 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Локомотивная 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-14 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
232 | Локомотивная 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Локомотивная 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
233 | Локомотивная 126 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
234 | Локомотивная 128 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
235 | Первомайская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Первомайская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
236 | Первомайская 32 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-12 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
237 | Первомайская 32а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
238 | Хрустальная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Хрустальная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
239 | Хрустальная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-20 | 2012-06-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
240 | пр-т Гая 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-06 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-06 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
241 | пр-т Гая 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
242 | пр-т Гая 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
243 | пр-т Гая 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
244 | пр-т Гая 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
245 | пр-т Гая 30 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
246 | пр-т Гая 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
247 | пер. Школьный 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пер. Школьный 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-14 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
248 | 2й пер. Винновский 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-15 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
249 | Хрустальная 8а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2012-06-08 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 | 6 | 2012-05-31 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
250 | Хрустальная 10а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
251 | Хрустальная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
252 | Локомотивная 106 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
253 | Локомотивная 112 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-30 | 2012-06-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 160 | 2012-04-16 | 2012-04-26 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 112 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
254 | Клубная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
255 | Клубная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
256 | Клубная 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
257 | Клубная 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
258 | Клубная 8а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
259 | Клубная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
260 | Державина 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
261 | 1й пер. Винновский 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-31 | 2012-08-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-19 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-06-13 | 2012-06-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
262 | 1й пер. Винновский 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-27 | 2012-08-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2012-06-01 | 2012-06-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
263 | Инзенская 39 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.5 | 2012-06-20 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 5 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
264 | Инзенская 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-06-13 | 2012-06-22 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
265 | пр-т Гая 17/2а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
266 | пр-т Гая 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 7 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
267 | пр-т Гая 60 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
268 | пр-т Гая 70 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| пр-т Гая 70 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-01 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
269 | пр-т Гая 72 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
270 | пр-т Гая 74 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-09 | 2012-06-15 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
271 | пр-т Гая 76/1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76/1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
272 | пр-т Гая 19а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-07-31 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 19а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
273 | пр-т Гая 21а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
274 | пр-т Гая 21б | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 21б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
275 | пр-т Гая 23а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
276 | пр-т Гая 23б | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23б | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
277 | пр-т Гая 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
278 | пр-т Гая 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
279 | пр-т Гая 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Романовский О.О. | Гурьянов Н.А.
280 | пр-т Гая 62 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-07-18 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
281 | пр-т Гая 68 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
282 | Хрустальная 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
283 | Хрустальная 16 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-28 | 2012-07-05 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
284 | Хрустальная 18 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-09-02 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-09-02 | 2012-07-09 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
285 | Хрустальная 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
286 | Хрустальная 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-11 | 2012-07-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
287 | Хрустальная 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
288 | Первомайская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
289 | Амурская 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
290 | Амурская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
291 | Амурская 41 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
292 | Амурская 43 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Амурская 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
293 | Локомотивная 130 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
294 | Локомотивная 134 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 134 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Локомотивная 134 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
295 | Локомотивная 136 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 136 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 134 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Локомотивная 136 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
296 | Локомотивная 154 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 136 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
| Локомотивная 154 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 2 | 3 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 20 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
297 | Локомотивная 199 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-13 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-05 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
298 | Локомотивная 201 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
299 | Локомотивная 203 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
300 | Локомотивная 205 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
301 | Локомотивная 207 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
302 | Луначарского 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
303 | Луначарского 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
304 | Луначарского 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
305 | Луначарского 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-28 | 2012-05-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-28 | 2012-05-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
306 | Луначарского 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-30 | 2012-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
307 | Луначарского 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
308 | Луначарского 15 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
309 | Луначарского 17 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-02 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-07 | 2012-06-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
310 | Серафимовича 27 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-19 | 2012-08-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-04-01 | 2012-08-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
311 | Хрустальная 26 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 26 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-17 | 2012-07-21 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
312 | 1й пер. Винновский 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 6 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
313 | 2й пер. Винновский 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-26 | 2012-08-01 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
314 | 2й пер. Винновский 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-08 | 2012-08-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
315 | пр-т Гая 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2012-05-30 | 2012-06-08 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
316 | пр-т Гая 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 25 | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 15 | 2012-06-13 | 2012-06-22 | Лукьянов В.В. | Гурьянов Н.А.
317 | пр-т Гая 80 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-13 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2012-06-21 | 2012-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2012-06-27 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 80 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 3 | 4.5 | 2012-06-13 | 2012-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
318 | пр-т Гая 82 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
319 | пр-т Гая 86 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
320 | пр-т Гая 88 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
321 | Амурская 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
322 | Амурская 4а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-31 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
323 | 2й пер. Винновский 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
324 | Локомотивная 104 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | Шугаев В.В. | Гурьянов Н.А.
325 | Аверьянова 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-01 | 2012-08-03 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | Силкин А.И. | Гурьянов Н.А.
326 | Аверьянова 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-08-06 | 2012-08-08 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
| Аверьянова 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
327 | Береговая 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-11 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
328 | Береговая 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
329 | Береговая 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
330 | Береговая 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
331 | Береговая 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-08-31 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Береговая 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
332 | Мичурина 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
333 | Мичурина 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
334 | Мичурина 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Мичурина 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
335 | Первомайская 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
336 | Первомайская 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
337 | Первомайская 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 5 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
338 | Первомайская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 7 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
339 | Строителей 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
340 | Строителей 3 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Строителей 3 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
341 | Центральная 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 20 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
342 | Центральная 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 2 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
343 | Центральная 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 4 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
344 | Центральная 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-14 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 6 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
345 | Центральная 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 12 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
346 | Центральная 10 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-16 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Урмеев Р.Н. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 10 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
347 | Центральная 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 9 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
348 | Южная 1 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 1 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
349 | Южная 4а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 4а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 4а | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
350 | Южная 23 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-10 | 2012-05-17 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 23 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Южная 23 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
351 | Центральная 29 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 29 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
352 | Центральная 33 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 33 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 33 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
353 | Центральная 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-05-15 | 2012-05-21 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Левшин А.В. | Гурьянов Н.А.
| Центральная 8 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 0 | 0
354 | пр-т Гая 84 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2012-06-25 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-07-04 | 2012-07-10 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 1 | 1.5 | 2012-06-25 | 2012-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  |  |  | 89 | [5 empty] | 178
Начальник ПТО _____________________ О.А. Мартыненко
Исп. Рябов С.Ю.

## График 2013-2014 итог
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Председатель | [7 empty] | Генеральный директор
Комитета ЖКХ | [7 empty] | ОАО "Городская управляющая компания
администрации города Ульяновска | [7 empty] | Железнодорожного района"
_____________________ А.Я. Черепан | [7 empty] | _____________________ Н.А. Гурьянов
"______" ___________________2014 год | [7 empty] | "______" ___________________2014 год
План мероприятий по подготовке жилищного фонда и
его инженерного оборудования к отопительному сезону 2014-2015 годов
ОАО "Городская управляющая компания Железнодорожного района"
№ п/п | Адрес | Количество этажей | Количество элеваторных узлов | Ремонт системы ЦО |  | Промывка системы ЦО |  | Опрессовка системы ЦО |  | Форма №8
|  | этажей |  | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц) | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1 | 2 |  | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ул.Варейкиса10 | 9 | 4 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-27 | 2014-08-29
2 | ул.Варейкиса12 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | 2014-08-28
3 | ул.Варейкиса 14 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-12 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 2014-08-29
4 | Варейкиса 22 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 2013-08-29
5 | Варейкиса 24 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | 2014-08-29
6 | Варейкиса 26 | 5 | 2 |  |  | 2014-05-29 | 2014-06-02 | 2014-06-24 | 2014-06-30 | 2014-08-28
7 | Варейкиса 4 | 9 | 9 | 2014-05-28 | 2014-06-20 | 2014-05-15 | 2014-05-28 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | 2014-08-29
8 | Варейкиса 6 | 9 | 3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | 2014-08-29
9 | Геологов 1 | 1 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-29
10 | Геологов 2 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-29
11 | Геологов 3 | 3 | 1 |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | 2014-08-29
12 | Геологов 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | 2014-08-29
13 | Геологов 5 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-29
14 | Геологов 6 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 2014-08-28
15 | Геологов 10 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-16 | 2014-08-16 | 2014-08-16 | 2014-08-16 | 2014-08-28
16 | Геологов 14 | 3 | 1 |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 2014-08-28
17 | Геологов 16 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-28
18 | Геологов 25 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-28
19 | пр-д Нефтеразведчиков 1 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-29
20 | пр-д Нефтеразведчиков 2 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-29
21 | пр-д Нефтеразведчиков 3 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-29
22 | пр-д Нефтеразведчиков 13 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-29
23 | пр-д Нефтеразведчиков 14 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-16 | 2014-08-29
24 | пр-д Нефтеразведчиков 15 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-09 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-29
25 | пр-д Нефтеразведчиков 16 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-09 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-28
26 | пр-д Нефтеразведчиков 18 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-28
27 | Опытная 1 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-08-28
28 | Опытная 3 | 5 | 3 |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | 2014-08-28
29 | Опытная 5 | 5 | 3 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 2014-08-29
30 | Опытная 9 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-08-29
31 | Опытная 11 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-29
32 | Опытная 13 | 5 | 5 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-30 | 2014-08-29
33 | Опытная 15 | 5 | 3 |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-08-29
34 | пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | 9 | 3 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 2014-08-28
35 | пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | 9 | 1 |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-18 | 2014-08-08 | 2014-08-14 | 2014-08-29
36 | пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | 2014-08-29
37 | пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-10 | 2014-08-08 | 2014-08-14 | 2014-08-29
38 | пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-08-28
39 | пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | 5 | 2 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 2014-07-24 | 2014-08-04 | 2014-08-28
40 | пр-т Гая 63 | 12 | 1 |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 2014-08-28
41 | пр-т Гая 65 | 12 | 1 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-08-28
42 | пр-т Гая 67а | 5 | 2 |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-06 | 2014-07-17 | 2014-07-25 | 2014-08-28
43 | Профсоюзная 40 | 5 | 2 |  |  | 2014-07-19 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-08-29
44 | Хрустальная 62 | 9 | 15 |  |  | 2014-05-19 | 2014-06-16 | 2014-07-02 | 2014-07-25 | 2014-08-28
45 | Хрустальная 56 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-30 | 2014-08-03 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-28
46 | пр-т Гая 101 | 3 | 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-07 | 2014-08-28
47 | пр-т Гая 103 | 2 | 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-07 | 2014-08-28
48 | пр-т Гая 105 | 3 | 0 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-08-28
49 | пр-т Гая 107 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-08-28
50 | Вольная 2 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | 2014-08-29
51 | Вольная 4 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | 2014-08-29
52 | пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | 9 | 1 |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 2014-08-28
53 | пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-07-11 | 2014-08-20 | 2014-08-28
54 | пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-10 | 2014-08-28
55 | пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | 2014-08-28
56 | Хрустальная 5 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-05 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | 2014-08-28
57 | Хрустальная 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-08-28
58 | Хрустальная 13 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-08-29
59 | Хрустальная 19 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2014-08-29
60 | Хрустальная 21 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-08-29
61 | Хрустальная 23 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-29
62 | Хрустальная 27 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-08-28
63 | Хрустальная 31 | 12 | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-08-28
64 | Хрустальная 33 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-08-29
65 | Хрустальная 35 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 2014-08-29
66 | Хрустальная 37 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | 2014-08-29
67 | Хрустальная 38 | 9 | 5 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | 2014-08-28
68 | Хрустальная 39 | 10 | 3 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 2014-07-02 | 2014-07-11 | 2014-08-29
69 | Хрустальная 40 | 5 | 1 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | 2014-08-28
70 | Хрустальная 43 | 5 | 1 |  |  | 04.08.204 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 2014-08-28
71 | Хрустальная 44 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | 2014-08-29
72 | Хрустальная 45 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-15 | 2014-08-28
73 | Хрустальная 46 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-08-29
74 | Хрустальная 48 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-10 | 2014-08-29
75 | Хрустальная 41/34 | 10 | 5 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-20 | 2014-08-28
76 | Варейкиса 29а | 5 | 2 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | 2014-08-29
77 | Варейкиса 20 | 9 | 9 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-06-02 | 2014-08-28
78 | Варейкиса 29 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 2014-08-29
79 | Варейкиса 31 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-08-29
80 | Варейкиса 39 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-08-29
81 | Варейкиса 43 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-08-28
82 | Варейкиса 45 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 2014-08-28
83 | Варейкиса 47 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 2014-08-28
84 | Верхняя Площадка 1 | 5 | 7 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-31 | 2014-08-29
85 | Кольцевая 2 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-08-29
86 | Кольцевая 6 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | 2014-08-29
87 | Кольцевая 18 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-08-29
88 | Кольцевая 20 | 9 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-08-29
89 | Кольцевая 22 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-08-29
90 | Кольцевая 24 | 9 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2014-08-28
91 | Кольцевая 26 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-08-28
92 | Кольцевая 34 | 5 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-08-28
93 | Кольцевая 40 | 5 | 1 | 2014-07-03 | 04.07.014 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-08-28
94 | Варейкиса 23 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-08-29
95 | Варейкиса 25 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 2014-06-04 | 2014-08-29
96 | Варейкиса 27 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-08-29
97 | Варейкиса 15а | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-08-29
98 | Хрустальная 42 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | 2014-08-28
99 | Хрустальная 64 | 9 | 1 | 2014-07-09 | 2014-08-03 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-08-03 | 2014-08-07 | 2014-08-28
100 | пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | 2014-08-28
101 | Героев Свири 2 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-29
102 | Героев Свири 6 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | 2014-08-28
103 | Героев Свири 8 | 3 | 1 |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | 2014-08-28
104 | пр-т Гая 37 | 9 | 2 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-21 | 2014-08-28
105 | пр-т Гая 39 | 9 | 2 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-08-28
106 | пр-т Гая 41 | 9 | 2 |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-08-28
107 | пр-т Гая 43 | 4 | 1 |  |  | 2014-05-29 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-08-29
108 | пр-т Гая 47 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | 2014-08-29
109 | пр-т Гая 49 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-20 | 2014-08-28
110 | пр-т Гая 51 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-08-28
111 | пр-т Гая 57 | 12 | 1 |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-08-29
112 | пр-т Гая 47а | 5 | 1 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-08-28
113 | пр-т Гая 57/2 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-08-29
114 | Варейкиса 1 | 5 | 2 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-08-29
115 | Варейкиса 3 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | 2014-08-29
116 | Варейкиса 5 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-08-28
117 | Варейкиса 9 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | 2014-08-29
118 | Варейкиса 11 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 2014-07-24 | 2014-07-31 | 2014-08-28
119 | Варейкиса 13 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 2014-08-29
120 | Варейкиса 15 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-08-28
121 | Варейкиса 21 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-08-29
122 | пр-т Гая 53 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 2014-08-29
123 | пр-т Гая 55 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-08-29
124 | пр-т Гая 29 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-28
125 | пр-т Гая 35 | 3 | 1 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 2014-08-29
126 | пр-т Гая 35/1 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-12 | 2014-08-29
127 | пр-т Гая 35/2 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 2014-08-29
128 | Хрустальная 28 | 9 | 5 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-05-26 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | 2014-08-28
129 | Хрустальная 30 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-28 | 2014-08-28
130 | Хрустальная 34 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | 2014-08-29
131 | Хрустальная 36 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | 2014-08-29
132 | Героев Свири 14 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 2014-08-28
133 | Героев Свири 16 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-08-28
134 | Героев Свири 16а | 5 | 5 |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-08-01 | 2014-08-28
135 | Героев Свири 22 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-22 | 2014-08-28
136 | Героев Свири 24 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-08-28
137 | пр-д Героя Росси Аверьянова 23 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-11 | 2014-07-18 | 2014-08-29
138 | пр-д Героя Росси Аверьянова 9 | 5 | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-26 | 2014-07-08 | 2014-07-11 | 2014-06-26 | 2014-07-04 | 2014-08-29
139 | Береговая 5 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-08-29
140 | Береговая 6 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-29
141 | Береговая 7 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-08-28
142 | Береговая 8 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-28
143 | Береговая 9 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-28
144 | Мичурина 4 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28
145 | Мичурина 5 (п.Плодовый) | 5 | 0 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28
146 | Мичурина 6 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-28
147 | Первомайская 1 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-28
148 | Первомайская 3 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-29
149 | Первомайская 5 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 2014-08-29
150 | Первомайская 7 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-29
151 | Строительная 1 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-08-29
152 | Строительная 3 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-29
153 | Центральная 10 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-28
154 | Центральная 2 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-29
155 | Центральная 4 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-28
156 | Центральная 6 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-28
157 | Центральная 12 (п.Плодовый) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-28
158 | Центральная 10 (п.Карамзина) | 2 | 0 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-28
159 | Центральная 9 (п.Карамзина | 2 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | 2014-08-28
160 | Южная 1 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-29
161 | Южная 4а | 1 | 0 |  |  | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-29
162 | Южная 23 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-29
163 | Центральная 29 (п.Карамзина | 2 | 0 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-28
164 | Центральная 33 (п.Карамзина | 2 | 0 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-28
165 | Центральная 8 (п.Карамзина | 2 | 0 |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-08-02 | 2014-08-02 | 2014-08-29
166 | Державина 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-28
167 | Державина 5 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-29
168 | Державина 7 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-08-29
169 | Державина 8 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
170 | Державина 9 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-08-29
171 | Державина 11 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-08-29
172 | Державина 13 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-08-28
173 | Державина 15 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-28
174 | Локомотивная 21 | 4 | 1 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-08-29
175 | Локомотивная 25 | 3 | 1 |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-08-29
176 | Локомотивная 29 | 3 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-08-29
177 | Локомотивная 39 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-08-29
178 | Локомотивная 43 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-08-28
179 | Локомотивная 47 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-08-28
180 | Локомотивная 68 | 5; 9 | 5 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-18 | 2014-08-28
181 | Диспетчерская 10 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-08-29
182 | Диспетчерская 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-29
183 | пер. Диспетчерский 29 | 1 | 0 |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-08-29
184 | пер. Диспетчерский 31 | 1 | 0 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-08-29
185 | пер. Диспетчерский 39 | 1 | 1 |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-29
186 | Локомотивная 41 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-08-29
187 | Локомотивная 126 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-08-28
188 | Локомотивная 128 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-08-28
189 | Первомайская 2 | 9 | 2 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-08-28
190 | Первомайская 32 | 1 | 1 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-28
191 | Первомайская 32а | 1 | 0 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-29
192 | Хрустальная 2 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-08-28
193 | Хрустальная 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-28
194 | пр-т Гая 5 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-08-29
195 | пр-т Гая 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-08-29
196 | пр-т Гая 9 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-08-28
197 | пр-т Гая 11 | 5 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-08-28
198 | пр-т Гая 13 | 5 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-08-28
199 | пр-т Гая 30 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-08-29
200 | пр-т Гая 36 | 2 | 0 |  |  | 2014-07-03 | 2014-05-04 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-29
201 | пер. Школьный 1 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-08-28
202 | 2й пер. Винновский 6 | 3 | 1 |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-29
203 | Хрустальная 8а | 5 | 4 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-08-28
204 | Хрустальная 10а | 5 | 2 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-08-29
205 | Хрустальная 10 | 5 | 1 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-08-29
206 | Локомотивная 106 | 9 | 1 |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-08-28
207 | Локомотивная 112 | 9 | 7 |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-08-28
208 | Клубная 2 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-28
209 | Клубная 4 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-28
210 | Клубная 6 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-28
211 | Клубная 8 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28
212 | Клубная 8а | 5 | 1 |  |  | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-28
213 | Клубная 10 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-29
214 | Державина 14 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-28
215 | 1й пер. Винновский 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-08-28
216 | 1й пер. Винновский 2 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-09 | 2014-08-10 | 2014-08-10 | 2014-08-28
217 | Инзенская 39 | 9 | 6 |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-08-28
218 | Инзенская 41 | 9 | 2 |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-08-28
219 | пр-т Гая 17/2а | 5 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-08-29
220 | пр-т Гая 19 | 4 | 1 |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-08-29
221 | пр-т Гая 60 | 3 | 0 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-08-28
222 | пр-т Гая 70 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-29
223 | пр-т Гая 72 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-08-29
224 | пр-т Гая 74 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-08-29
225 | пр-т Гая 76 | 4 | 1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-08-28
226 | пр-т Гая 19а | 4 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-08-29
227 | пр-т Гая 21а | 5 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-08-29
228 | пр-т Гая 21б | 12 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-08-28
229 | пр-т Гая 23а | 4 | 1 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-28
230 | пр-т Гая 23б | 4 | 1 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-28
231 | пр-т Гая 8 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-28
232 | пр-т Гая 10 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-08-28
233 | пр-т Гая 18 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-08-29
234 | пр-т Гая 62 | 3 | 0 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-08-29
235 | пр-т Гая 68 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-08-29
236 | Хрустальная 14 | 5 | 1 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-29
237 | Хрустальная 16 | 5 | 1 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-29
238 | Хрустальная 18 | 5 | 1 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-08-29
239 | Хрустальная 20 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-28
240 | Хрустальная 22 | 5 | 1 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 18.18.2014 | 18.18.2014 | 2014-08-28
241 | Хрустальная 24 | 5 | 1 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-28
242 | Первомайская 4 | 5 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-08-28
243 | Амурская 2 | 4 | 1 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-08-28
244 | Амурская 3 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-29
245 | Амурская 41 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29
246 | Амурская 43 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29
247 | Локомотивная 130 | 1 | 1 |  |  | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-28
248 | Локомотивная 134 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-28
249 | Локомотивная 136 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-08-28
250 | Локомотивная 154 | 10 | 2 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-28
251 | Локомотивная 199 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-08-29
252 | Локомотивная 201 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
253 | Локомотивная 203 | 5 | 1 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-29
254 | Локомотивная 205 | 5 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-29
255 | Локомотивная 207 | 5 | 1 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2014-08-29
256 | Луначарского 3 | 4 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-08-29
257 | Луначарского 5 | 4 | 1 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-08-29
258 | Луначарского 7 | 4 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-08-29
259 | Луначарского 9 | 4 | 1 |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-08-29
260 | Луначарского 11 | 4 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-08-28
261 | Луначарского 13 | 4 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-08-28
262 | Луначарского 15 | 4 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 19.05.20014 | 19.05.20014 | 2014-08-28
263 | Луначарского 17 | 5 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-08-28
264 | Серафимовича 27 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-08-28
265 | Хрустальная 26 | 5 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-08-28
266 | 1й пер. Винновский 6 | 2 | 1 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-29
267 | 2й пер. Винновский 2 | 4 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-08-29
268 | 2й пер. Винновский 3 | 2 | 1 |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-29
269 | пр-т Гая 23 | 4 | 1 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-08-28
270 | пр-т Гая 25 | 4 | 1 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-08-28
271 | пр-т Гая 80 | 9 | 3 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-07 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | 2014-08-29
272 | пр-т Гая 82 | 5 | 1 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-08-29
273 | пр-т Гая 84 | 5 | 1 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-12 | 2014-07-12 | 2014-07-12 | 2014-08-29
274 | пр-т Гая 86 | 5 | 1 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-29
275 | пр-т Гая 88 | 5 | 1 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-08-28
276 | Амурская 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-29
277 | Амурская 4а | 5 | 1 |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-29
278 | 2й пер. Винновский 4 | 4 | 1 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-08-29
279 | Локомотивная 104 | 5 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-08-28
280 | Строителей,2 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-08-29
281 | Строителей,4 | 9 | 1 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-29
282 | Строителей,6 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-08-29
283 | Строителей,8 | 9 | 1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-08-29
284 | Строителей,10 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-08-29
285 | Локомотивная,1 | 9 | 2 |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-08-29
286 | Локомотивная,5 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-29
287 | Локомотивная,7 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-07-26 | 2014-07-26 | 2014-08-29
288 | Локомотивная,9 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-07-26 | 2014-07-26 | 2014-08-29
289 | Локомотивная,11 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-08-29
290 | Локомотивная,15 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
291 | Трудовая, 4 | 4 | 0 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
292 | Нагорная, 2 | 1 | 0 |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
293 | 12Сентября 1 | 5 | 2 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-29
294 | 12Сентября 3 | 5 | 2 | 2014-08-18 | 2014-08-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-29
295 | 12Сентября 5 | 5 | 2 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-29
296 | 12Сентября 7 | 5 | 2 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-08-29
297 | 12Сентября 11 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
298 | 12Сентября 13 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
299 | 12Сентября 86 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-29
300 | 12Сентября 83 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-08-29
301 | 12Сентября 87 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
302 | 12Сентября 88 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-08-29
303 | 12Сентября 91 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-08-29
304 | Кирова 8 | 5 | 2 |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-08-29
305 | Кирова 20 | 9 | 6 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
306 | Кирова 22 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-08-29
307 | Кирова 24 | 5 | 4 |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-29
308 | Кирова 26 | 9 | 2 |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-08-29
309 | Кирова 28 | 9 | 3 |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
310 | Кирова 32 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-08-29
311 | Кирова 34 | 9 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-08-29
312 | Кирова 36 | 9 | 3 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-08-29
313 | Кирова 38 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-29
314 | Кирова 50 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-08-29
315 | Кирова 52 | 12 | 1 |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-08-29
316 | Куйбышева 8 | 3 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-29
317 | Куйбышева 10 | 3 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-08-29
318 | Куйбышева 12 | 3 | 1 |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-08-29
319 | Куйбышева 14 | 3 | 1 |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-08-29
320 | Куйбышева 14 а | 5 | 1 |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-08-29
321 | Ж/Дорожная 1 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-29
322 | Ж/Дорожная 5 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-08-29
323 | Ж/Дорожная 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-08-29
324 | Ж/Дорожная 9 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-08-29
325 | Ж/Дорожная 11 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-08-29
326 | Ж/Дорожная 13 | 9 | 1 | 2014-04-21 | 2014-05-05 | 2014-07-08 | 09.072014 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-08-29
327 | Ж/Дорожная 19 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-08-29
328 | Ж/Дорожная 22 | 1 | 0 | 2014-06-18: дом на самоуправлении с 01.04.2014 г.
329 | Ж/Дорожная 24 | 1 | 0 |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-08-29
330 | Ж/Дорожная 25 | 5 | 2 |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-08-29
331 | Ж/Дорожная 28 | 2 | 0 |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-08-29
332 | Ж/Дорожная 29 | 1 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-29
333 | Ж/Дорожная 31 | 2 | 0 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-29
334 | Ж/Дорожная 33 | 4 | 1 |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-29
335 | Пушкинская 4 | 9 | 3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-29
336 | Пушкинская 5 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-29
337 | Пушкинская 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-08-29
338 | Пушкинская 9 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-29
339 | Пушкинская 11 | 12 | 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-08-29
340 | Пушкинская 15 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-08-29
341 | Карсунская 1 | 5 | 3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-06 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-08-29
342 | Карсунская 3 | 5 | 1 |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 31.06.2014 | 31.06.2014 | 2014-08-29
343 | Малосаратовская 2 | 5 | 1 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-08-29
344 | Малосаратовская 5 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-29
345 | Малосаратовская 7 | 5 | 1 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-08-29
346 | Малосаратовская 8 | 5 | 2 |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-08-29
347 | Аношина 2 | 2 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-08-29
348 | Аношина 4 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-08-29
349 | Аношина, 6 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-08-29
350 | Аношина, 8 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-08-29
351 | Аношина, 10 | 2 | 1 |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-08-29
Начальник ПТО А.С. Муравьев