## Сводный
Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
Председатель | [8 empty] | Генеральный директор
Комитета ЖКХ | [8 empty] | ОАО "Домоуправляющая компания
администрации города Ульяновска | [8 empty] | Железнодорожного района"
_____________________ В.В.Игонин | [8 empty] | _____________________ Н.А. Гурьянов
"______" ___________________2013 год | [8 empty] | "______" ___________________2013 год
План мероприятий по подготовке жилищного фонда и
его инженерного оборудования к отопительному сезону 2013-2014 годов
ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов
[6 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул.Варейкиса10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 59.1 | 2013-07-24 | 2013-08-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.7 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-08-09 | 2013-08-19 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 100 | 26 | 2013-05-20 | 2013-05-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
2 | ул.Варейкиса12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.4 | 2013-06-05 | 2013-06-07 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
3 | ул.Варейкиса 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.2 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.4 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
4 | Варейкиса 22 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2013-06-05 | 2013-06-12 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.6 | 2013-06-12 | 2013-06-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.2 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
5 | Варейкиса 24 | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 1 | 15 | 2013-08-13 | 2013-08-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.3 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.4 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-05-27 | 2013-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
6 | Варейкиса 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.3 | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.4 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-22 | 2013-07-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
7 | Варейкиса 4 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2013-07-22 | 2013-08-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 101 | 2013-07-22 | 2013-08-20 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 38.9 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2013-07-22 | 2013-08-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
8 | Варейкиса 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 87.4 | 2013-07-17 | 2013-07-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 28.1 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2012-06-02 | 2012-06-13 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-07-17 | 2013-07-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
9 | Геологов 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.2 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.1 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
10 | Геологов 2 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-07-27 | 2013-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьнов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-07-24 | 2013-07-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
11 | Геологов 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.3 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
12 | Геологов 4 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-07-26 | 2013-06-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
13 | Геологов 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
14 | Геологов 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
15 | Геологов 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
16 | Геологов 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 9.3 | 2013-07-30 | 2013-08-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.1 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
17 | Геологов 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.1 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.7 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
18 | Геологов 25 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-08-01 | 2013-08-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.8 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-07-22 | 2013-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
19 | пр-д Нефтеразведчиков 1 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-08-06 | 2013-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
20 | пр-д Нефтеразведчиков 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
21 | пр-д Нефтеразведчиков 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
22 | пр-д Нефтеразведчиков 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
23 | пр-д Нефтеразведчиков 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.2 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.1 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
24 | пр-д Нефтеразведчиков 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 9.3 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.1 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
25 | пр-д Нефтеразведчиков 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.1 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
26 | пр-д Нефтеразведчиков 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.1 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
27 | Опытная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.9 | 2013-06-07 | 2013-07-11 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
28 | Опытная 3 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-18 | 2013-06-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.1 | 2013-06-13 | 2013-06-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-31 | 2013-06-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
29 | Опытная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 29.7 | 2013-06-19 | 2013-06-24 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.9 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
30 | Опытная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-08-12 | 2013-08-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
31 | Опытная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.9 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 20 | 6 | 2013-06-17 | 2013-06-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
32 | Опытная 13 | Ремонт системы ЦО | шт. | 1 | 6 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 44.9 | 2013-07-03 | 2013-07-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-07-10 | 2013-07-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
33 | Опытная 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.7 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
34 | пр-д Героя Росси Аверьянова 2 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2013-06-10 | 2013-06-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 86 | 2013-07-03 | 2013-07-12 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 28.8 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
35 | пр-д Героя Росси Аверьянова 5 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-31 | 2013-06-07 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 35.7 | 2013-06-12 | 2013-06-14 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.9 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 3 | 2013-09-15 | 2013-09-23 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-05-18 | 2013-05-29 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
36 | пр-д Героя Росси Аверьянова 6 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-27 | 2013-06-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.2 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.1 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 | 21 | 2013-05-18 | 2013-05-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
37 | пр-д Героя Росси Аверьянова 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 35.5 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.8 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 3 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
38 | пр-д Героя Росси Аверьянова 12 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-06-10 | 2013-06-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.6 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.2 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 | 21 | 2013-07-15 | 2013-07-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
39 | пр-д Героя Росси Аверьянова 14 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.1 | 2013-06-06 | 2013-06-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.4 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-06-17 | 2013-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
40 | пр-т Гая 63 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.5 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.2 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-06-17 | 2013-06-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
41 | пр-т Гая 65 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.7 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.6 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
42 | пр-т Гая 67а | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2013-04-15 | 2013-04-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.6 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
43 | Профсоюзная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.5 | 2013-07-19 | 2013-07-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.5 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 120 | 36 | 2013-07-09 | 2013-07-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
44 | Хрустальная 62 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2013-07-31 | 2013-08-20 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 166 | 2013-06-26 | 2013-07-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 65 | 2013-08-12 | 2013-08-25 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 3 | 18 | 2013-07-31 | 2013-08-20 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
45 | Хрустальная 56 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.5 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
46 | пр-т Гая 101 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10.9 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.6 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
47 | пр-т Гая 103 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.8 | 406674 | 2013-06-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
48 | пр-т Гая 105 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
49 | пр-т Гая 107 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
50 | Вольная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 29.6 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.9 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 270 | 81 | 2013-06-18 | 2013-06-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
51 | Вольная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 15.4 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
51 |  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.1 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 140 | 34 | 2013-05-20 | 2013-05-30 | Горностаева Н.А. | Гурьянов НА.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-05-16 | 2013-05-30 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
52 | пр-д Героя Росси Аверьянова 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 36 | 2013-08-21 | 2013-08-23 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
53 | пр-д Героя Росси Аверьянова 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.2 | 2013-06-26 | 2013-07-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.7 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-04-15 | 2013-04-22 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-08-12 | 2013-08-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
54 | пр-д Героя Росси Аверьянова 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.8 | 2013-08-08 | 2013-08-13 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-08-15 | 2013-08-29 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-06-13 | 2013-06-17 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
55 | пр-д Героя Росси Аверьянова 19 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-10 | 2013-06-17 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2013-03-18 | 2013-03-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 3 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
56 | Хрустальная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.7 | 25..06.2013 | 2013-06-27 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.2 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-27 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
57 | Хрустальная 7 | Ремонт системы ЦО | дом. | 1 | 6 | 2013-06-17 | 2013-06-24 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.3 | 2013-06-28 | 2013-07-03 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-08-14 | 2013-08-29 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
58 | Хрустальная 13 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-24 | 2013-07-04 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.9 | 2013-07-04 | 2013-07-08 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 14 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-07-08 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
59 | Хрустальная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.6 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
60 | Хрустальная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 31.7 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.6 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
61 | Хрустальная 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.6 | 2013-07-17 | 2013-07-19 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.5 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
62 | Хрустальная 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.5 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-08-07 | 2013-07-22 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 8 | 2013-04-22 | 2013-04-29 | Ляукин А.А | Гурьянов Н.А.
63 | Хрустальная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.8 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
64 | Хрустальная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19 | 2013-07-30 | 2013-08-02 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
65 | Хрустальная 35 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-05-20 | 2013-05-22 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
66 | Хрустальная 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.2 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | Ляукин А.А. | Гурьянов Н.А.
67 | Хрустальная 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 73.5 | 2013-07-23 | 2013-08-05 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 24.5 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ДВК | шт. | 12 | 40 | 2013-04-01 | 2013-04-29 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
68 | Хрустальная 39 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-04-18 | 2013-04-26 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 50 | 2013-08-01 | 2013-08-06 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 16.7 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
69 | Хрустальная 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.8 | 2013-06-06 | 2013-06-10 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2002-06-13 | 2002-06-13 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
70 | Хрустальная 43 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 20 | 2013-05-06 | 2013-05-31 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.4 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
71 | Хрустальная 44 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-04-18 | 2013-04-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 31.6 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.5 | 2002-06-25 | 2002-06-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
72 | Хрустальная 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.4 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
73 | Хрустальная 46 | Ремонт электропроводки | м.п. | 7 | 2.1 | 2013-04-05 | 2013-04-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 31.5 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.5 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 9 | 2013-06-15 | 2013-06-29 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
74 | Хрустальная 48 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.6 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
75 | Хрустальная 41/34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 83.2 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 27.7 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 20 | 2013-04-01 | 2013-04-29 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-08-23 | 2013-08-30 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
76 | Варейкиса 29а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.2 | 2013-08-01 | 2013-08-06 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.1 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
77 | Варейкиса 20 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2013-07-03 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 117 | 2013-07-03 | 2013-07-26 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 50.1 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2013-07-26 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | пол. | 2 | 3 | 2013-09-02 | 2013-09-16 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 15 | 4.5 | 2013-06-15 | 2012-06-22 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 120 | 36 | 2013-08-12 | 2013-08-26 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
78 | Варейкиса 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 33.8 | 2013-07-27 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.3 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
79 | Варейкиса 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19 | 2013-08-07 | 2013-08-09 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-08-13 | 2013-08-30 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
80 | Варейкиса 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 33.8 | 2013-06-10 | 2013-06-13 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.3 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
81 | Варейкиса 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.2 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
82 | Варейкиса 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.2 | 2013-06-18 | 2013-06-20 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
83 | Варейкиса 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.9 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.6 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
84 | Верхняя Площадка 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 44.3 | 2013-05-27 | 2013-06-05 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 14.8 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 120 | 36 | 2013-08-18 | 2013-08-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
85 | Кольцевая 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 33.2 | 2013-05-27 | 2013-05-30 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.1 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
86 | Кольцевая 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.3 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
87 | Кольцевая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.5 | 2013-06-04 | 2013-06-06 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.2 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
88 | Кольцевая 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-06-07 | 2013-06-11 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.6 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
89 | Кольцевая 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.3 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 15 | 4.5 | 2013-07-08 | 2013-07-15 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
90 | Кольцевая 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.6 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
91 | Кольцевая 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.8 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.3 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
92 | Кольцевая 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.2 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
93 | Кольцевая 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.5 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
94 | Варейкиса 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41 | 2013-05-24 | 2013-05-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-05-28 | 2013-05-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
95 | Варейкиса 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41 | 2013-05-29 | 2013-05-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
96 | Варейкиса 27 | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 1 | 15 | 2013-08-13 | 2013-08-26 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.7 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
97 | Варейкиса 15а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.6 | 2013-08-13 | 2013-08-15 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.2 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Ляукин А. | Гурьянов Н.А.
98 | Хрустальная 42 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | 2.5 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 28.7 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.6 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
99 | Хрустальная 64 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.9 | 2013-07-03 | 2013-07-05 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-07-24 | 2013-07-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
100 | пр-д Героя Росси Аверьянова 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.5 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.5 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
101 | Героев Свири 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.6 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
102 | Героев Свири 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2013-05-27 | 2013-05-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.7 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
103 | Героев Свири 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.3 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.4 | 2013-06-08 | 2013-06-08 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
104 | пр-т Гая 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.5 | 2013-07-18 | 2013-07-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.8 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
105 | пр-т Гая 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.5 | 2013-07-23 | 2013-07-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.8 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 9 | 2013-08-19 | 2013-08-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
106 | пр-т Гая 41 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 20 | 2013-04-01 | 2013-04-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.1 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-03-18 | 2013-03-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.7 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
107 | пр-т Гая 43 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2013-03-18 | 2013-03-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.3 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 12 | 2013-08-19 | 2013-08-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
108 | пр-т Гая 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.2 | 2013-08-18 | 2013-08-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
109 | пр-т Гая 49 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.7 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.2 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
110 | пр-т Гая 51 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.1 | 2013-08-05 | 2013-08-07 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
111 | пр-т Гая 57 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.3 | 2013-06-18 | 2013-06-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.8 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
112 | пр-т Гая 47а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.5 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.5 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
113 | пр-т Гая 57/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-06-24 | 2013-06-27 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
114 | Варейкиса 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 42 | 2013-06-28 | 2013-07-04 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 14 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-06-10 | 2013-06-24 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-07-04 | 2013-07-17
115 | Варейкиса 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.8 | 2013-07-05 | 2013-07-09 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 120 | 36 | 2013-05-14 | 2013-05-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
116 | Варейкиса 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.2 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
117 | Варейкиса 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.6 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.5 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
118 | Варейкиса 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.5 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-07-22 | 2013-07-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
119 | Варейкиса 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2013-04-18 | 2013-04-24 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.4 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.5 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
120 | Варейкиса 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.9 | 2013-07-15 | 2013-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.3 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 9 | 2013-05-15 | 2013-05-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 24 | 2013-08-12 | 2013-08-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
121 | Варейкиса 21 | Ремонт электропроводки | м.п. | 8 | 2.4 | 2013-07-12 | 2013-04-19 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.2 | 2013-05-21 | 2013-05-23 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 60 | 16 | 2013-06-17 | 2013-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
122 | пр-т Гая 53 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.5 | 2013-08-08 | 2013-08-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
123 | пр-т Гая 55 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.6 | 2013-08-13 | 2013-08-16 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.9 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
124 | пр-т Гая 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.6 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
125 | пр-т Гая 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 11 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.7 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-10 | 2013-06-12
126 | пр-т Гая 35/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-11 | 2013-06-13 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
127 | пр-т Гая 35/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5.2 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.7 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
128 | Хрустальная 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2013-05-14 | 2013-05-18 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82.3 | 2013-07-09 | 2013-07-22 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 27.4 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-08-18 | 2013-08-30 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
129 | Хрустальная 30 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 80 | 2013-07-08 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.1 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
130 | Хрустальная 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.2 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.1 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
131 | Хрустальная 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23.6 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.9 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
132 | Героев Свири 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.3 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.8 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 90 | 27 | 2013-07-16 | 2013-07-29 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
133 | Героев Свири 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.9 | 2013-07-04 | 2013-07-08 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.6 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
134 | Героев Свири 16а | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 42.6 | 2013-08-06 | 2013-08-20 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 130 | 39 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 14.2 | 2013-08-25 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 10 | 3 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-08-20 | 2013-08-25 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
135 | Героев Свири 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23.1 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.7 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-05-22 | 2013-06-17 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
136 | Героев Свири 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.1 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-05-30 | 2013-06-17 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-09-03 | 2013-09-07 | Кирюшов А.И. | Гурьянов Н.А.
137 | пр-д Героя Росси Аверьянова 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23.7 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.9 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-05-20 | 2013-05-27 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
138 | пр-д Героя Росси Аверьянова 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.8 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.6 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Моисеева А.С. | Гурьянов Н.А.
139 | Береговая 5 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
140 | Береговая 6 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
141 | Береговая 7 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
142 | Береговая 8 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
143 | Береговая 9 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
144 | Мичурина 4 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
145 | Мичурина 5 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
146 | Мичурина 6 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
147 | Первомайская 1 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 2 | 2013-05-27 | 2013-06-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
148 | Первомайская 3 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
149 | Первомайская 5 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
150 | Первомайская 7 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
151 | Строителей 1 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
152 | Строителей 3 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
153 | Центральная 10 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
154 | Центральная 2 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
154 | Центральная 4 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
156 | Центральная 6 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
157 | Центральная 12 (п.Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
158 | Центральная 10 (п.Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
159 | Центральная 9 (п.Карамзина | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.6 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.2 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв..м | 80 | 24 | 2013-06-20 | 2013-06-26 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
160 | Южная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
161 | Южная 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 9 | 2013-05-20 | 2013-05-27 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
165 | Южная 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
163 | Центральная 29 (п.Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 16 | 2013-05-13 | 2013-05-17
164 | Центральная 33 (п.Карамзина | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
165 | Центральная 8 (п.Карамзина | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | Логвинов А.И. | Гурьянов Н.А.
166 | Державина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | Казаев | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Казаев | Гурьянов Н.А.
167 | Державина 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Казаев | Гурьянов Н.А.
168 | Державина 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Казаев | Гурьянов Н.А.
169 | Державина 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Казаев | Гурьянов Н.А.
170 | Державина 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Казаев | Гурьянов Н.А.
171 | Державина 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | Казаев | Гурьянов Н.А.
172 | Державина 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Казаев | Гурьянов Н.А.
173 | Державина 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Казаев | Гурьянов Н.А.
174 | Локомотивная 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.8 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 21 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
175 | Локомотивная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.3 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
176 | Локомотивная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.3 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 29 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-07-08 | 2013-07-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
177 | Локомотивная 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
178 | Локомотивная 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
179 | Локомотивная 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 47 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
180 | Локомотивная 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 60.3 | 2013-07-24 | 2013-08-08 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 20.1 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | Казаев | Гурьянов Н.А.
181 | Диспетчерская 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Казаев | Гурьянов Н.А.
182 | Диспетчерская 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Диспетчерская 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | Казаев | Гурьянов Н.А.
183 | пер. Диспетчерский 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | Казаев | Гурьянов Н.А.
184 | пер. Диспетчерский 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Казаев | Гурьянов Н.А.
185 | пер. Диспетчерский 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| пер. Диспетчерский 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Казаев | Гурьянов Н.А.
186 | Локомотивная 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
187 | Локомотивная 126 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-03 | 2013-06-06 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 126 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Казаев | Гурьянов Н.А.
188 | Локомотивная 128 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-03 | 2013-06-06 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 128 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Казаев | Гурьянов Н.А.
189 | Первомайская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 33.5 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.2 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 2 | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Казаев | Гурьянов Н.А.
190 | Первомайская 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
191 | Первомайская 32а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 32а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
192 | Хрустальная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Борисов | Гурьянов Н.А.
193 | Хрустальная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.7 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.9 | 2013-07-07 | 2013-07-07 | Борисов | Гурьянов Н.А.
194 | пр-т Гая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.1 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | Борисов | Гурьянов Н.А.
195 | пр-т Гая 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.9 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.6 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Борисов | Гурьянов Н.А.
196 | пр-т Гая 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.7 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Борисов | Гурьянов Н.А.
197 | пр-т Гая 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 85 | 25.5 | 2013-08-07 | 2013-08-15 | Борисов | Гурьянов Н.А.
198 | пр-т Гая 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 13 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Борисов | Гурьянов Н.А.
199 | пр-т Гая 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 30 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-13 | 2013-07-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
200 | пр-т Гая 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-13 | 2013-07-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
201 | пер. Школьный 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.4 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пер. Школьный 1 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 35 | 2013-06-01 | 2013-06-25 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
202 | 2й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.3 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
203 | Хрустальная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.7 | 2013-07-02 | 2013-07-09 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.9 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Борисов | Гурьянов Н.А.
204 | Хрустальная 10а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.4 | 2013-07-12 | 2013-07-17 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Борисов | Гурьянов Н.А.
205 | Хрустальная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.7 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.6 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Борисов | Гурьянов Н.А.
206 | Локомотивная 106 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 29.9 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 106 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | Казаев | Гурьянов Н.А.
207 | Локомотивная 112 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 110 | 2013-05-15 | 2013-05-31 | Казаев | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 40.2 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Казаев | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | Казаев | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-05-13 | 2013-05-20 | Казаев | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Казаев | Гурьянов Н.А.
208 | Клубная 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Клубная 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Борисов | Гурьянов Н.А.
209 | Клубная 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.4 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Клубная 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | Борисов | Гурьянов Н.А.
210 | Клубная 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 12.9 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Клубная 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.3 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Борисов | Гурьянов Н.А.
211 | Клубная 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.1 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.4 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 12 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Борисов | Гурьянов Н.А.
212 | Клубная 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.3 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Клубная 8а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Борисов | Гурьянов Н.А.
213 | Клубная 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.3 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Клубная 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.4 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Борисов | Гурьянов Н.А.
214 | Державина 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Державина 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | Казаев | Гурьянов Н.А.
215 | 1й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
216 | 1й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
217 | Инзенская 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 84.1 | 2013-06-11 | 2013-06-24 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 39 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 28 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Казаев | Гурьянов Н.А.
218 | Инзенская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 54 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Инзенская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Казаев | Гурьянов Н.А.
219 | пр-т Гая 17/2а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 17/2а | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Борисов | Гурьянов Н.А.
220 | пр-т Гая 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.8 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.9 | 2013-06-06 | 7.4 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Борисов | Гурьянов Н.А.
221 | пр-т Гая 60 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.8 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 60 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.3 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Борисов | Гурьянов Н.А.
222 | пр-т Гая 70 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.8 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 70 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.9 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Борисов | Гурьянов Н.А.
223 | пр-т Гая 72 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 72 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.6 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Борисов | Гурьянов Н.А.
224 | пр-т Гая 74 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.8 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 74 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.9 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Борисов | Гурьянов Н.А.
225 | пр-т Гая 76 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.5 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 76 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.8 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Борисов | Гурьянов Н.А.
226 | пр-т Гая 19а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.8 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.9 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-04 | 2013-06-07 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-04 | 2013-06-07 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 30 | 2013-04-20 | 2013-04-30 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-05-24 | 2013-05-31 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-06-10 | 2013-06-19 | Борисов | Гурьянов Н.А.
227 | пр-т Гая 21а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.8 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.3 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-05-27 | 2013-06-05 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-08-05 | 2013-08-08 | Борисов | Гурьянов Н.А.
228 | пр-т Гая 21б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24.6 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.2 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Борисов | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Борисов | Гурьянов Н.А.
229 | пр-т Гая 23а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-14 | 2013-06-18 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 12 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
230 | пр-т Гая 23б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.8 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.6 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
231 | пр-т Гая 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
232 | пр-т Гая 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-05-23 | 2013-05-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
233 | пр-т Гая 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.5 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 35 | 10.5 | 2013-07-01 | 2013-07-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
234 | пр-т Гая 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 10.5 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 62 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.5 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Борисов | Гурьянов Н.А.
235 | пр-т Гая 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.1 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.7 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 68 | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 24 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | Борисов | Гурьянов Н.А.
236 | Хрустальная 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 12.7 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.2 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | Борисов | Гурьянов Н.А.
237 | Хрустальная 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.1 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.4 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 16 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-06-10 | 2013-06-17 | Борисов | Гурьянов Н.А.
238 | Хрустальная 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.7 | 2013-08-09 | 2013-08-13 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 18 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Борисов | Гурьянов Н.А.
239 | Хрустальная 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.8 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.3 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | Борисов | Гурьянов Н.А.
240 | Хрустальная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.7 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-07-22 | 2013-07-25 | Борисов | Гурьянов Н.А.
241 | Хрустальная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.8 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Борисов | Гурьянов Н.А.
| Хрустальная 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-07-26 | 2013-07-31 | Борисов | Гурьянов Н.А.
242 | Первомайская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.7 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.6 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| Первомайская 4 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-07-01 | 2013-07-12 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
243 | Амурская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 14.4 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.8 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
244 | Амурская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
245 | Амурская 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-19 | 2013-07-22 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 41 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
246 | Амурская 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 43 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
247 | Локомотивная 130 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 130 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
248 | Локомотивная 134 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 134 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
249 | Локомотивная 136 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 136 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
250 | Локомотивная 154 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 35.5 | 2013-08-02 | 2013-08-05 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 154 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.8 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
251 | Локомотивная 199 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.3 | 2013-08-06 | 2013-08-08 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 199 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.4 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
252 | Локомотивная 201 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23.7 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 201 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.9 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
253 | Локомотивная 203 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23.9 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 203 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
254 | Локомотивная 205 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 205 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
255 | Локомотивная 207 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.3 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 207 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
256 | Луначарского 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 12.6 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.2 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-07 | 2013-06-11 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 35 | 10.5 | 2013-06-11 | 2013-07-16 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
257 | Луначарского 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.1 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-05 | 2013-06-07 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
258 | Луначарского 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.2 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-03 | 2013-06-06 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 24 | 2013-07-30 | 2013-08-06 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
259 | Луначарского 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
260 | Луначарского 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
261 | Луначарского 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.9 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
262 | Луначарского 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.8 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.9 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
263 | Луначарского 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.1 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Луначарского 17 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
264 | Серафимовича 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-08-21 | 2013-08-23 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Серафимовича 27 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
265 | Хрустальная 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.3 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.4 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
266 | 1й пер. Винновский 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 1й пер. Винновский 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
267 | 2й пер. Винновский 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.9 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.3 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 35 | 10.5 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
268 | 2й пер. Винновский 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
269 | пр-т Гая 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.5 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.8 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
270 | пр-т Гая 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 110 | 33 | 2013-07-30 | 2013-08-09 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
271 | пр-т Гая 80 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 57.9 | 2013-06-19 | 2013-06-26 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.3 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
272 | пр-т Гая 82 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.4 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 82 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
273 | пр-т Гая 84 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 13.4 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 84 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4.5 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
274 | пр-т Гая 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.3 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 86 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.4 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
275 | пр-т Гая 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.1 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| пр-т Гая 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.4 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
276 | Амурская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.6 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.2 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
277 | Амурская 4 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-05-20 | 2013-05-22 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4 | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-06-10 | 2013-06-17 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
278 | Амурская 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.5 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
| Амурская 4а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.2 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | Мызникова | Гурьянов Н.А.
279 | 2й пер. Винновский 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.9 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
| 2й пер. Винновский 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.6 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
280 | Локомотивная 104 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.1 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Казаев | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная 104 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Казаев | Гурьянов Н.А.
281 | Локомотивная 88 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 2 | 2013-08-05 | 2013-08-08 | Казаев | Гурьянов Н.А.
282 | Строителей,2 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-05-20 | 2013-05-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.4 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 12 | 2013-08-12 | 2013-08-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
283 | Строителей,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.5 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
284 | Строителей,6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.8 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.6 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 12 | 2013-08-19 | 2013-08-23 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,6 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
285 | Строителей,8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.8 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.6 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
286 | Строителей,10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.3 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | 1.8 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Строителей,10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.4 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
287 | Локомотивная,1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 37.2 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.4 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,1 | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
288 | Локомотивная,5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,5 | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | 1.8 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
289 | Локомотивная,7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.8 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.9 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
290 | Локомотивная,9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 17.4 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 5.8 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
291 | Локомотивная,11 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.7 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 9 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.6 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
292 | Локомотивная,15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Локомотивная,15 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
293 | Трудовая,4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 8.8 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.9 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Трудовая,4 | Ремонт фасада | дом | 1 | 7 | 2013-07-15 | 2013-08-05 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
294 | Нагорная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Нагорная, 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.6 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
295 | 12Сентября 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.4 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.5 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 1 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 30 | 2013-04-15 | 2013-04-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
296 | 12Сентября 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 40.3 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.4 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
297 | 12Сентября 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 61.1 | 2013-07-19 | 2013-07-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 20.4 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 5 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-05-20 | 2013-05-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
298 | 12Сентября 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 60.2 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 20.1 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 9 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
299 | 12Сентября 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.4 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.1 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
300 | 12Сентября 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.2 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.1 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 13 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
301 | 12Сентября 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.5 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 8 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
302 | 12Сентября 83 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.4 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.5 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 86 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-04-08 | 2013-04-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 83 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
303 | 12Сентября 87 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.1 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.4 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 8 | 2013-04-01 | 2013-04-05 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 87 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
304 | 12Сентября 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.5 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| 12Сентября 88 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.2 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
305 | 12Сентября 91 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.3 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-05-15 | 2013-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-07-02 | 2013-07-04 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
306 | Кирова 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.3 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 8 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 | 1.5 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
307 | Кирова 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 112.5 | 2013-07-19 | 2013-07-26 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 39.8 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 20 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
308 | Кирова 22 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-07-01 | 2013-07-12 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.6 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 22 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
309 | Кирова 24 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.8 | 2013-07-29 | 2013-08-01 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.6 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
310 | Кирова 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 41.2 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 13.7 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 26 | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
311 | Кирова 28 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 81.3 | 2013-07-23 | 2013-07-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 27.1 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 3 | 20 | 2013-07-08 | 2013-07-22 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 30 | 2013-08-01 | 2013-08-14 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
312 | Кирова 32 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-01 | 2013-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.6 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 32 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-01 | 2013-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
313 | Кирова 34 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.7 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 34 | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 100 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
314 | Кирова 36 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 14 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 80.8 | 2013-07-11 | 2013-07-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 26.9 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 24 | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 36 | Ремонт м/п швов | м.п. | 60 | 16 | 2013-06-19 | 2013-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
315 | Кирова 38 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.8 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.6 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 38 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
316 | Кирова 50 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 50 | Ремонт кровли | кв.м | 20 | 6 | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
317 | Кирова 52 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.7 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Кирова 52 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
318 | Куйбышева 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.7 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.2 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
319 | Куйбышева 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.7 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.2 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
320 | Куйбышева 12 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 6.5 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 12 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 2.2 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
321 | Куйбышева 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.4 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
322 | Куйбышева 14 а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 9.9 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.3 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Куйбышева 14 а | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
323 | Ж/Дорожная 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.8 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
324 | Ж/Дорожная 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.9 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.3 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 15 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-06-13 | 2013-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
325 | Ж/Дорожная 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.9 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
326 | Ж/Дорожная 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.4 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.8 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 9 | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
327 | Ж/Дорожная 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 26.6 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.9 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт электрощитовых | шт. | 1 | 4 | 2013-07-08 | 2013-07-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 11 | Ремонт кровли | кв.м | 60 | 18 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
328 | Ж/Дорожная 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 22.8 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.6 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 13 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
329 | Ж/Дорожная 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18.1 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 19 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
330 | Ж/Дорожная 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 22 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
331 | Ж/Дорожная 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 24 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
332 | Ж/Дорожная 25 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 8 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 30.8 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 25 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 10.3 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
333 | Ж/Дорожная 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 28 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
334 | Ж/Дорожная 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 29 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
335 | Ж/Дорожная 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Ремонт фасада | дом | 1 | 1 | 2013-06-03 | 2013-06-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 31 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
336 | Ж/Дорожная 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 25.4 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Ж/Дорожная 33 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 8.5 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
337 | Пушкинская 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 85 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 29 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 4 | Ремонт отмостки | кв.м | 5 | 1.8 | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
338 | Пушкинская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 23 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.7 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-20 | 2013-06-27 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-07-30 | 2013-08-01 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
339 | Пушкинская 7 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-20 | 2013-06-27 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.1 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
340 | Пушкинская 9 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 19.3 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 9 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
341 | Пушкинская 11 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 4 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 27.3 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Пушкинская 11 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.1 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
342 | Пушкинская 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 21.9 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 14 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 7.3 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
343 | Карсунская 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 29.8 | 2013-07-02 | 2013-08-07 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 1 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.9 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
344 | Карсунская 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 29.5 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
| Карсунская 3 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 9.8 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
345 | Малосаратовская 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 20.7 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.9 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 20 | 6 | 2013-07-02 | 2013-07-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 10 | 3.3 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 5 | 1.5 | 2013-08-07 | 2013-08-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
346 | Малосаратовская 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 35.6 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.9 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 5 | Ремонт м/п швов | м.п. | 20 | 6 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
347 | Малосаратовская 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 34.1 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 11.4 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 30 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 7 | Ремонт отмостки | кв.м | 10 | 3.3 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
348 | Малосаратовская 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 11.7 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 20 | 2013-05-13 | 2013-05-17 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
| Малосаратовская 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3.9 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Казакова Н.Н. | Гурьянов Н.А.
349 | Аношина 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 2 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.6 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
350 | Аношина 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина 4 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
351 | Аношина, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 6 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
352 | Аношина, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 8 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
353 | Аношина, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
| Аношина, 10 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Григорьев В.В. | Гурьянов Н.А.
Начальник ПТО А.С. Муравьев

## Сводный план по под.к зиме 2014
Согласовано: | [6 empty] | Утверждаю:
Председатель | [6 empty] | Генеральный директор
Комитета ЖКХ | [6 empty] | ОАО "Городская управляющая компания
администрации города Ульяновска | [6 empty] | Железнодорожного района"
_____________________ А.Я. Черепан | [6 empty] | _____________________ Н.А. Гурьянов
"______" ___________________2014 год | [6 empty] | "______" ___________________2014 год
План мероприятий по подготовке жилищного фонда и
его инженерного оборудования к отопительному сезону 2014-2015 годов
ОАО "Городская управляющая компания Железнодорожного района"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 гг.
[6 empty] | Начало работ (число, месяц, год) | Окончание работ (число, месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул. Варейкиса, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 65.6 | 2014-06-16 | 2014-06-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 25.6 | 2014-06-23 | 2014-06-27 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
2 | ул. Варейкиса, 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-02 | 2014-07-09 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
3 | ул. Варейкиса, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-12 | 2014-07-14 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
4 | ул. Варейкиса, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 8.5 | 2014-07-24 | 2014-08-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
5 | ул. Варейкиса, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
6 | ул. Варейкиса, 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-29 | 2014-06-02 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-24 | 2014-06-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
7 | ул. Варейкиса, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 137.6 | 2014-05-15 | 2014-05-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 57.6 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 63 | 2014-05-28 | 2014-06-20 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 5 | 32.5 | 2014-05-28 | 2014-06-20 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 75 | 2013-07-14 | 2014-07-31 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 10 |  | 2014-08-19 | 2014-08-23 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
8 | ул. Варейкиса, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 28 | 8.3 | 2014-06-02 | 2014-06-13 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 75 | 2014-07-17 | 2014-07-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
9 | ул. Геологов, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт фасадов | дом | 1 | 4 | 2014-06-16 | 2014-07-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
10 | ул. Геологов, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 10 | 3.5 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
11 | ул. Геологов, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-26 | 2014-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
12 | ул. Геологов, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-26 | 2014-07-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
13 | ул. Геологов, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
14 | ул. Геологов, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт козырьков | ед. | 1 | 10 | 2014-05-18 | 2014-05-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
15 | ул. Геологов, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-16 | 2014-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-16 | 2014-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
16 | ул. Геологов, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
17 | ул. Геологов, 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
18 | ул. Геологов, 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 40 | 2014-07-22 | 2014-07-31 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-14 | 2014-07-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
19 | пр-д Нефтеразведчиков, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 10 | 3.5 | 2014-07-15 | 2014-07-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
20 | пр-д Нефтеразведчиков, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
21 | пр-д Нефтеразведчиков, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
22 | пр-д Нефтеразведчиков, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
23 | пр-д Нефтеразведчиков, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
24 | пр-д Нефтеразведчиков, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-09 | 2014-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
25 | пр-д Нефтеразведчиков, 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-09 | 2014-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
26 | пр-д Нефтеразведчиков, 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт козырьков | ед. | 2 | 3 | 2014-07-15 | 2014-07-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
27 | ул. Опытная, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-07 | 2014-06-11 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
28 | ул, Опытная, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-06-19 | 2014-06-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
29 | ул. Опытная, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-06-19 | 2014-06-24 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 40 | 2014-06-02 | 2014-06-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
30 | ул. Опытная, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 160 | 62 | 2014-05-12 | 2014-05-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
31 | ул. Опытная, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-28 | 2014-07-02 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 150 | 56 | 2014-05-17 | 2014-05-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
32 | ул. Опытная, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 4 | 26 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 75 | 2014-06-10 | 2014-06-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
33 | ул. Опытная, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
34 | пр-д Героя России Аверьянова, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
35 | пр-д Героя России Аверьянова, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-18 | Бузулуцкий М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-08 | 2014-08-14 | Бузулуцкий М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 3 | 4.8 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | Бузулуцкий М. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 4 | 2014-07-16 | 2014-07-29 | Бузулуцкий М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М. | Гурьянов Н.А.
36 | пр-д Героя России Аверьянова, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
37 | пр-д Героя России Аверьянова, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-10 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-08 | 2014-08-14 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 3 | 4.8 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 4 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
36 | пр-д Героя России Аверьянова, 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
39 | пр-д Героя России Аверьянова, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-24 | 2014-08-04 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 180 | 68 | 2014-06-17 | 2014-06-28 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
40 | пр-т Гая, 63 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 4 | 2014-08-11 | 2014-08-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
41 | пр-т Гая, 65 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м | 5 | 4 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
42 | пр-т Гая, 67а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-17 | 2014-07-25 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-05-15 | 2014-05-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
43 | ул. Профсоюзная, 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-19 | 2014-07-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
44 | ул. Хрустальная, 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 165.2 | 2014-05-19 | 2014-06-16 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 74.6 | 2014-07-02 | 2014-07-25 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 8 | 52 | 2014-06-16 | 2014-07-02 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 300 | 112 | 2014-07-04 | 2014-07-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м | 2 | 1.6 | 2014-07-09 | 2014-07-23 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 3 | 4.8 | 2014-08-04 | 2014-08-20 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
45 | ул. Хрустальная, 56 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-30 | 2014-08-03 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-13 | 2014-06-30 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
46 | пр-т Гая, 101 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-04 | 2014-06-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
47 | пр-т Гая, 103 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-04 | 2014-06-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 53 | 2014-08-11 | 2014-08-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
48 | пр-т Гая, 105 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 5 |  |  | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
49 | пр-т Гая, 107 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
50 | ул. Вольная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-01 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 200 | 75 | 2014-05-18 | 2014-06-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
51 | ул. Вольная, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-11 | 2014-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
52 | пр-д Героя России Аверьянова, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-22 | 2014-07-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
53 | пр-д Героя России Аверьянова, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
54 | пр-д Героя России Аверьянова, 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-30 | 2014-07-04 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
55 | пр-д Героя России Аверьянова, 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-07 | 2014-07-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 2 | 3.2 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
56 | ул. Хрустальная, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-06 | 11.06.2014. | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 33 | 2014-06-10 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
57 | ул. Хрустальная, 7 | Промывка системы ЦО | дом. | 1 | 16.4 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом. | 1 | 6.4 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
58 | ул. Хрустальная, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
59 | ул. Хрустальная, 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
60 | ул. Хрустальная, 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
61 | ул. Хрустальная, 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
62 | ул. Хрустальная, 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 120 | 46 | 2014-07-14 | 2014-07-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
63 | ул. Хрустальная, 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 1 | 10 | 2014-07-10 | 2014-07-18 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
64 | ул. Хрустальная, 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
65 | ул. Хрустальная, 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
66 | ул. Хрустальная, 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 30 | 2014-06-16 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
67 | ул. Хрустальная, 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 4 | 26 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ДВК | ед. | 12 | 40 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
68 | ул. Хрустальная, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-17 | 2013-06-23 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-02 | 2014-07-11 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 8.5 | 2014-07-20 | 2014-07-30 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
69 | ул. Хрустальная, 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 30 | 10 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
70 | ул. Хрустальная, 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 2 | 50 | 2014-05-14 | 2014-05-31 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
71 | ул. Хрустальная, 44 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 22 | 6.5 | 2014-05-18 | 2014-05-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
72 | ул. Хрустальная, 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-12 | 2014-08-15 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 25 | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
73 | ул. Хрустальная, 46 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 27 | 8.1 | 2014-06-05 | 2014-06-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
74 | ул. Хрустальная, 48 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-08 | 2014-07-10 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
75 | ул. Хрустальная, 41/34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-06-30 | 2014-07-10 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-07-11 | 2014-07-20 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
76 | ул. Варейкиса, 29а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
77 | ул. Варейкиса, 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 137.6 | 2014-05-12 | 2014-05-27 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 57.6 | 2014-05-28 | 2014-06-02 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-13 | 2014-06-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 300 | 112 | 2014-07-12 | 2014-07-26 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 5 | 32.5 | 2014-07-26 | 2014-07-31 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 48 | 38.4 | 2014-08-02 | 2014-08-16 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
78 | ул. Варейкиса, 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
79 | ул. Варейкиса, 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
80 | ул. Варейкиса, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
81 | ул. Варейкиса, 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-10 | 2014-06-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт козырьков | ед. | 1 | 3 | 2014-05-13 | 2014-05-20 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
82 | ул. Варейкиса, 45 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
83 | ул. Варейкиса, 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
84 | ул. Верхняя Площадка, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 114.8 | 2014-07-04 | 2014-07-23 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 44.8 | 2014-07-24 | 2014-07-31 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 4 | 26 | 2014-07-04 | 2014-07-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 75 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
85 | ул. Кольцевая, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | кв.м. | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
86 | ул. Кольцевая, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
87 | ул. Кольцевая, 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 40 | 2014-07-14 | 2014-07-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
88 | ул. Кольцевая, 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
89 | ул. Кольцевая, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
90 | ул. Кольцевая, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
91 | ул. Кольцевая, 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
92 | ул. Кольцевая, 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
93 | ул. Кольцевая, 40 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
| Кольцевая 40 | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 28 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
94 | ул. Варейкиса, 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-24 | 2014-05-28 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
95 | ул. Варейкиса, 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-24 | 2014-05-28 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-16 | 2014-07-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
96 | ул. Варейкиса, 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
97 | ул. Варейкиса, 15а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-27 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
98 | ул. Хрустальная, 42 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
99 | ул. Хрустальная, 64 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-04 | 2014-07-09 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-03 | 2014-08-07 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-07-09 | 2014-08-03 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-16 | 2014-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
100 | пр-д Героя России Аверьянова, 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-11 | 2014-06-30 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
101 | ул. Героев Свири, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 4 | 2014-06-03 | 2014-06-10 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
102 | ул. Героев Свири, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
103 | ул. Героев Свири, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
104 | пр-т Гая, 37 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-12 | 2014-05-15 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-05-16 | 2014-05-21 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
105 | пр-т Гая, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-16 | 2014-05-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
106 | пр-т Гая, 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-23 | 2014-05-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2014-06-26 | 2014-06-28 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
107 | пр-т Гая, 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-29 | 2014-06-02 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
108 | пр-т Гая, 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
109 | пр-т Гая, 49 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-12 | 2014-06-16 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-17 | 2014-06-20 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 25 | 8.5 | 2014-06-10 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
110 | пр-т Гая, 51 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 30 | 2014-06-02 | 2014-06-11 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
111 | пр-т Гая, 57 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 30 | 2014-06-14 | 2014-06-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
112 | пр-т Гая, 47а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
113 | пр-т Гая, 57/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-08-19 | 2014-08-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
114 | ул. Варейкиса, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-04 | 2014-07-09 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-07 | 2014-07-09 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
115 | ул. Варейкиса, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
116 | ул. Варейкиса, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
117 | ул. Варейкиса, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
118 | ул. Варейкиса, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-31 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
119 | ул. Варейкиса, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 5 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
120 | ул. Варейкиса, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-18 | 2014-07-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 8.5 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
121 | ул. Варейкиса, 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-21 | 2014-05-23 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-06-17 | 2014-06-26 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 28 | 8.3 | 2014-07-12 | 2014-04-19 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Семина Л.Д. | Гурьянов Н.А.
122 | пр-т Гая, 53 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-20 | 2014-07-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
123 | пр-т Гая, 55 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
124 | пр-т Гая, 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
125 | пр-т Гая, 35 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 3.5 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
126 | пр-т Гая, 35/1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-08 | 2014-08-12 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
127 | пр-т Гая, 35/2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-08 | 11..08.2014 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Григорьева Т.Д. | Гурьянов Н.А.
128 | ул. Хрустальная, 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-05-26 | 2014-06-06 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 30 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
129 | ул. Хрустальная, 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-26 | 2014-05-28 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-10 | 2014-06-26 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
130 | ул. Хрустальная, 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
131 | ул. Хрустальная, 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
132 | ул. Героев Свири, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
133 | ул. Героев Свири, 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
134 | ул. Героев Свири, 16а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-07-08 | 2014-07-21 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-07-22 | 2014-08-01 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-10 | 2014-06-26 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 200 | 75 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
135 | ул. Героев Свири, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-20 | 2014-05-22 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
136 | ул. Героев Свири, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-05-30 | 2014-06-17 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Патин К.В. | Гурьянов Н.А.
137 | пр-д Героя России Аверьянова, 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-27 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-05-20 | 2014-05-27 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
138 | пр-д Героя России Аверьянова, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-08 | 2014-07-11 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2014-06-11 | 2014-06-26 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Бузулуцкий М.Г. | Гурьянов Н.А.
139 | ул. Береговая, 5 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
140 | ул. Береговая, 6 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
141 | ул. Береговая, 7 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
142 | ул. Береговая, 8 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
143 | ул. Береговая, 9 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
144 | ул. Мичурина, 4 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
145 | ул. Мичурина, 5 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
146 | ул. Мичурина, 6 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
147 | ул. Первомайская, 1 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
148 | ул. Первомайская, 3 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 8 | 2.8 | 2014-08-11 | 2014-08-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
149 | ул. Первомайская, 5 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
150 | ул. Первомайская, 7 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
151 | ул. Строительная, 1 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
152 | ул. Строительная, 3 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
153 | ул. Центральная, 2 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
154 | ул. Центральная, 4 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
155 | ул. Центральная, 6 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
156 | ул. Центральная, 10 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
157 | ул. Центральная, 12 (п. Плодовый) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Горностаева Н.А. | Гурьянов Н.А.
158 | ул. Центральная, 8 (п. Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-02 | 2014-08-02 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
159 | ул. Центральная, 9 (п. Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
160 | ул. Центральная, 10 (п. Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
161 | ул. Центральная, 29 (п. Карамзина) | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
162 | ул. Центральная, 33 (п. Карамзина | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
163 | ул. Южная, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
164 | ул. Южная, 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 10 | 3.5 | 2014-05-20 | 2014-05-27 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
165 | ул. Южная, 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сбитнева О.Н. | Гурьянов Н.А.
166 | ул. Державина, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
167 | ул. Державина, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-02 | 2014-07-04 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 6 | 2.2 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
168 | ул. Державина, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-07 | 2014-07-09 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
169 | ул. Державина, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
170 | ул. Державина, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
171 | ул. Державина, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-18 | 2014-07-22 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
172 | ул. Державина, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
173 | ул. Державина, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 9 | 3.2 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
174 | ул. Державина, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
175 | ул. Локомотивная, 21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
176 | ул. Локомотивная, 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
177 | ул. Локомотивная, 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
178 | ул. Локомотивная, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | Баринова Н.Е. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
179 | ул. Локомотивная, 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
180 | ул. Локомотивная, 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
181 | ул. Локомотивная, 47 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
182 | ул. Локомотивная, 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 82 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-06-10 | 2014-06-18 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
183 | ул. Диспетчерская, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
184 | ул. Диспетчерская, 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
185 | пер. Диспетчерский, 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
186 | пер. Диспетчерский, 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
187 | пер. Диспетчерский, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
188 | ул. Локомотивная, 126 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
189 | ул. Локомотивная, 128 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
190 | ул. Первомайская, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-05-24 | 2014-06-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
191 | ул. Первомайская, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
192 | ул. Первомайская, 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
193 | ул. Первомайская, 32а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
194 | ул. Хрустальная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
195 | ул. Хрустальная, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
196 | пр-т Гая 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | дом | 1 | 20 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
197 | пр-т Гая, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 14.052014 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
198 | пр-т Гая, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
199 | пр-т Гая, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
200 | пр-т Гая, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-05-06 | 2014-05-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
201 | пр-т Гая, 30 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
202 | пр-т Гая, 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
203 | пер. Школьный, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
204 | 2-й пер. Винновский, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
205 | ул. Хрустальная, 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 65.6 | 2014-07-16 | 2014-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 25.6 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 19.5 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
206 | ул. Хрустальная, 10а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
207 | ул. Хрустальная, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
208 | ул. Локомотивная, 106 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
209 | ул. Локомотивная, 112 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 114.8 | 2014-05-08 | 2014-05-19 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 44.8 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 27 | 8 | 21.04.2014. | 2014-04-23 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
210 | ул. Клубная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
211 | ул. Клубная, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
212 | ул. Клубная, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
213 | ул. Клубная, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
214 | ул. Клубная, 8а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
215 | ул. Клубная, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
216 | 1-й пер. Винновский, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
217 | 1-й пер. Винновский, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-07 | 2014-07-09 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-10 | 2014-08-10 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
218 | ул. Инзенская, 39 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 98.4 | 2014-05-20 | 2014-05-27 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 38.4 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
219 | ул. Инзенская, 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 2 | 14 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт остекления | кв.м | 2 | 2.4 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
220 | пр-т Гая, 17/2а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
221 | пр-т Гая, 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
222 | пр-т Гая, 19а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ДВК | ед. | 3 | 10 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
223 | пр-т Гая, 60 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
224 | пр-т Гая, 62 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
225 | пр-т Гая, 70 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
226 | пр-т Гая, 72 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
227 | пр-т Гая, 74 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
228 | пр-т Гая, 76 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
229 | пр-т Гая, 21а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
230 | пр-т Гая, 21б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 32 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 2 | 3.2 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
231 | пр-т Гая, 23б | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 28 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
232 | пр-т Гая, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 12 | 4.4 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
233 | пр-т Гая, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
234 | пр-т Гая, 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
235 | пр-т Гая, 68 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
236 | ул. Хрустальная, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
237 | ул. Хрустальная, 16 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
238 | ул. Хрустальная, 18 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
239 | ул. Хрустальная, 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-11 | 2014-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
240 | ул. Хрустальная, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
241 | ул. Хрустальная, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Сулагаева Л.М. | Гурьянов Н.А.
242 | пр-т Гая, 23а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
243 | ул. Амурская, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-09 | 2014-06-12 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
244 | ул. Амурская, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
245 | ул. Амурская, 41 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
246 | ул. Амурская, 43 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
247 | ул. Локомотивная, 130 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
248 | ул. Локомотивная, 134 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
249 | ул. Локомотивная, 136 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
250 | ул. Локомотивная, 154 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
251 | ул. Локомотивная, 199 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
252 | ул. Локомотивная, 201 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
253 | ул. Локомотивная, 203 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 16 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
254 | ул. Локомотивная, 205 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
255 | ул. Локомотивная, 207 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
256 | ул. Луначарского, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
257 | ул. Луначарского, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
258 | ул. Луначарского, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 29.05.014 | 2014-05-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
259 | ул. Луначарского, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
260 | ул. Луначарского, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 23 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
261 | ул. Луначарского, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
262 | ул. Луначарского, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
263 | ул. Луначарского, 17 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
264 | ул. Серафимовича, 27 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
265 | ул. Хрустальная, 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
266 | 1-й пер. Винновский, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 10 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
267 | 2-й пер. Винновский, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 12 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
268 | 2-й пер. Винновский, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 16 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
269 | пр-т Гая, 23 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 24 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
270 | пр-т Гая, 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 25 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
271 | пр-т Гая, 80 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-07-02 | 2014-07-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 4 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
272 | пр-т Гая, 82 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 25 | 8.2 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
273 | пр-т Гая, 84 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-12 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-12 | 2014-07-12 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 28 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
274 | пр-т Гая, 86 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
275 | пр-т Гая, 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-17 | 21.072014 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-04-21 | 2014-04-25 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 22 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
276 | ул. Амурская, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
277 | ул. Амурская, 4а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 130 | 48 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 4 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мызникова М.Ю. | Гурьянов Н.А.
278 | 2-й пер. Винновский, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 15 | 5.4 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Евграфов С.В. | Гурьянов Н.А.
279 | ул. Локомотивная, 104 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 21.5 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Казаев А.Ф. | Гурьянов Н.А.
280 | ул. Строителей, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
281 | ул. Строителей, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-04 | 2014-08-05 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 23 | 6.7 | 2014-07-05 | 2014-07-08 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
282 | ул. Строителей, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-06 | 2014-09-09 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
283 | ул. Строителей, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
284 | ул. Строителей, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 5 | 2.3 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
285 | ул. Локомотивная, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 22 | 6.5 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-07-21 | 2014-07-31 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
286 | ул. Локомотивная, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
287 | ул. Локомотивная, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-26 | 2014-07-26 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
288 | ул. Локомотивная, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-26 | 2014-07-26 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 100 | 40 | 2014-05-15 | 2014-05-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2014-06-02 | 2014-06-06 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 2 | 1.5 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
289 | ул. Локомотивная, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
290 | ул. Локомотивная, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
291 | ул. Трудовая, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
292 | ул. Нагорная, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
293 | ул. 12 Сентября, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 30 | 15.07.2014г. | 28.07.2014г. | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
294 | ул. 12 Сентября, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 20 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
295 | ул. 12 Сентября, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 18 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
296 | ул. 12 Сентября, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-05-12 | 2014-05-30 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 10 | 3 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
297 | ул. 12 Сентября, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
298 | ул. 12 Сентября, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 400 | 140 | 2014-06-02 | 2014-06-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-17 | 2014-06-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 20 | 6 | 2014-06-16 | 2014-06-20 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
299 | ул. 12 Сентября, 86 | Промывка системы ЦО | дом | 5 | 16.4 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
300 | ул. 12 Сентября, 83 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
301 | ул. 12 Сентября, 87 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-06-02 | 2014-06-06 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 12 | 4.2 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-08-23 | 2014-06-30 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
302 | ул. 12 Сентября, 88 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
303 | ул. 12 Сентября, 91 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-06-16 | 2014-06-27 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 23 | 6.7 | 2014-06-23 | 2014-06-27 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 30 | 28.07.2014г. | 08.08.2014г. | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
304 | ул. Кирова, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-06-02 | 2014-06-08 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
305 | ул. Кирова, 20 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 98.4 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 38.4 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 26 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 80 | 48 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-06-30 | 2014-07-04 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 2 | 2.4 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
306 | ул. Кирова, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-06-09 | 2014-06-30 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
307 | ул. Кирова, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 65.6 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 25.6 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
308 | ул. Кирова, 26 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 60 | 2014-07-16 | 2014-07-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
309 | ул. Кирова, 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-07-22 | 2014-07-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 30 | 8.5 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электрощитовых | ед. | 1 | 4 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 2 | 2.4 | 2014-06-11 | 2014-08-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 60 | 01.08.2014г. | 15.08.2014г. | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 180 | 66 | 2014-07-14 | 2014-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-17 | 2014-06-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
310 | ул. Кирова, 32 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-22 | 2014-07-24 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
311 | ул. Кирова, 34 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
312 | ул. Кирова, 36 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 20 | 6.7 | 2014-07-21 | 2014-07-31 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 24 | 7.1 | 2014-07-14 | 2014-07-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт м/п швов | м.п. | 50 | 30 | 2014-08-04 | 2014-08-18 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
313 | ул. Кирова, 38 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 10 | 2014-06-16 | 2014-06-30 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
314 | ул. Кирова, 50 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 75 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
315 | ул. Кирова, 52 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
316 | ул. Куйбышева, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 10 | 3.4 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
317 | ул. Куйбышева, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт отмостки | кв.м. | 18 | 6.2 | 2014-08-11 | 2014-08-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
318 | ул. Куйбышева, 12 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
319 | ул. Куйбышева, 14 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
320 | ул. Куйбышева, 14а | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
321 | ул. Железнодорожная, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
322 | ул. Железнодорожная, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-05-20 | 2014-05-23 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
323 | ул. Железнодорожная, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 16 | 4.7 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
324 | ул. Железнодорожная, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 19 | 5.6 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 250 | 92 | 2014-08-18 | 2014-08-27 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
325 | ул. Железнодорожная, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
326 | ул. Железнодорожная, 13 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 17 | 2014-05-21 | 2014-05-28 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 150 | 55 | 2014-08-11 | 2014-08-25 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
327 | ул. Железнодорожная, 19 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
328 | ул. Железнодорожная, 22 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опресовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
329 | ул. Железнодорожная, 24 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 7.5 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 1.3 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
330 | ул. Железнодорожная, 25 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
331 | ул. Железнодорожная, 28 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-19 | 2014-07-19 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт фасадов | дом | 1 | 4 | 2014-06-16 | 2014-07-14 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт дверей | ед. | 1 | 1.6 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
332 | ул. Железнодорожная, 29 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
333 | ул. Железнодорожная, 31 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
334 | ул. Железнодорожная, 33 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
335 | ул. Пушкинская, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 14 | 4.2 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
336 | ул. Пушкинская, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 25 | 7.3 | 2014-08-11 | 2014-08-15 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
337 | ул. Пушкинская, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
338 | ул. Пушкинская, 9 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
339 | ул. Пушкинская, 11 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Гаврилов А.Н. | Гурьянов Н.А.
340 | ул. Пушкинская, 15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-01 | 2014-07-08 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Установка ТРЖ | ед. | 1 |  | 2014-06-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
341 | ул. Карсунская, 1 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 49.2 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 19.2 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 28 | 8.3 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
342 | ул. Карсунская, 3 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Мельникова Л.В. | Гурьянов Н.А.
343 | ул. Малосаратовская, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
344 | ул. Малосаратовская, 5 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Остекление л/клеток | кв.м. | 1 | 1.2 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
345 | ул. Малосаратовская, 7 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт элеваторных узлов | ед. | 1 | 6.5 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
346 | ул. Малосаратовская, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 32.8 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 12.8 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 9 | 2.7 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Лебедев В.В. | Гурьянов Н.А.
347 | пер. Аношина, 2 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 6 | 2014-06-03 | 2014-06-10 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
348 | пер. Аношина, 4 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
349 | пер. Аношина, 6 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
350 | пер. Аношина, 8 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
351 | пер. Аношина, 10 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 16.4 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 6.4 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Оформление паспорта готовности | дом | 1 |  | 2014-08-01 | 2014-08-29 | Берендакова А.В. | Гурьянов Н.А.
|  | Начальник ПТО |  |  |  | А.С. Муравьев