## 2012
ПЛАН
ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств населения
по принятым собственниками тарифам на 2012 г
№ | Адрес объекта | № уч | Вид работ | Январь |  | Февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
|  |  |  | объем | ст-ть, т.р | объем | ст-ть, т.р
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Сантехнические работы
1 | Опытная, 15 | 11 | Ремонт ХВС | [16 empty] | 15 | 11
2 | Хрустальная,37 | 11 | Ремонт ХВС | [6 empty] | 30 | 22
3 | Фасадная, 3 | 19 | Ремонт ХВС | [14 empty] | 10 | 7.5
4 | Строителей,8 | 22 | Ремонт ХВС | [16 empty] | 12 | 9
Итого :
1 | Кольцевая,24 | 11 | Канализация |  |  |  |  | 20 | 12.5
2 | Хрустальная,37 | 11 | Канализация |  |  |  |  | 7 | 4.5
3 | Фасадная, 3 | 11 | Канализация | [6 empty] | 10 | 6
4 | Варейкиса, 24 | 11 | Канализация | [20 empty] | 15 | 9
5 | Хрустальная,21 | 11 | Канализация |  |  |  |  | 15 | 9.5
6 | Железнодорожная,13 | 22 | Канализация | [20 empty] | 20 | 12.5
7 | Строителей,8 | 22 | Канализация | [18 empty] | 10 | 6
8 | Кирова,26 | 22 | Канализация | [16 empty] | 20 | 12.5
Итого :
1 | Опытная, 15 | 11 | Ремонт ЦО | [8 empty] | 40 | 32
2 | Луначарского,15 | 11 | Ремонт ЦО | [10 empty] | 10 | 8
3 | Гая,51 | 19 | Ремонт ЦО | [12 empty] | 10 | 4
4 | Кольцевая,34 | 19 | Ремонт ЦО | [14 empty] | 5 | 4
5 | Кольцевая,2 | 19 | Ремонт ЦО | [12 empty] | 10 | 8 | [6 empty] | 8 | 5
6 | Строителей,8 | 22 | Ремонт ЦО | [12 empty] | 31 | 25
7 | Железнодорожная,13 | 22 | Ремонт ЦО | [8 empty] | 20 | 16
Итого :
Итого по разд 1:
2. Ремонт лестничных клеток
1 | Хрустальная,38(1,2) | 19 | Л/клетки | [10 empty] | 766 | 130 | 766 | 130
2 | Героев Свири, 16 | 19 | Л/клетки | [14 empty] | 495 | 59 | 495 | 60
3 | Хрустальная,21 | 19 | Л/клетки | [18 empty] | 406 | 50 | 406 | 50 | 408 | 47
4 | Хрустальная,43 | 19 | Л/клетки | [6 empty] | 960 | 133 | 960 | 133
5 | Карсунская,3(5п) | 22 | Л/клетки | [16 empty] | 270 | 30
|  |  | Итого по разд 2: | 0 | 0
3. Ремонт кровли
2 | Кольцевая, 24 | 19 | Кровля мягкая | [10 empty] | 100 | 38
3 | Хрустальная,5 | 19 | Кровля мягкая | [8 empty] | 200 | 76
4 | Опытная, 15 | 11 | Кровля мягкая | [10 empty] | 60 | 23
5 | Хрустальная,21 |  | Кровля мягкая | [8 empty] | 100 | 32
6 | Строителей, 8 |  | Кровля мягкая | [10 empty] | 20 | 8
7 | Железнодорожная,13 |  | Кровля мягкая | [12 empty] | 30 | 11.5
Итого по разд 3:
4. Ремонт электропроводки
1 | Кольцевая, 24 |  | эл. проводка |  |  | 10 | 1.5
2 | Хрустальная,5 |  | эл. проводка |  |  |  |  | 50 | 7
3 | Хрустальная,5 |  | эл.щитовая |  |  |  |  | 1 | 4
4 | Варейкиса, 5 |  | эл. проводка | [6 empty] | 35 | 5
5 | Хрустальная,37 |  | эл. проводка | [18 empty] | 20 | 3
6 | Хрустальная,21 |  | эл.щитовая | [6 empty] | 1 | 4
7 | Хрустальная, 43 |  | эл.щитовая | [8 empty] | 1 | 4
8 | Кольцевая, 2 |  | эл.щитовая |  |  | 2 | 7
9 | Кирова,26 |  | эл.щитовая | [6 empty] | 1 | 3
10 | Кирова,26 |  | эл. проводка | [6 empty] | 20 | 3
11 | Железнодорожная,13 |  | эл.щитовая |  |  |  |  | 1 | 2.5
Итого по разд 4:
5. Остекление
1 | Гая, 80 | 19 | остекление | [16 empty] | 40 | 22
2 | Хрустальная,37 |  | остекление | [16 empty] | 2 | 1
Итого по разд 5:
6. Ремонт цоколя
1 | Хрустальная,5 |  | цоколь | [10 empty] | 95 | 32
2 | Хрустальная,36 |  | цоколь | [12 empty] | 152 | 52
Итого по разд. 6
7. ремонт и покраскам МАФ
1 | Хрустальная,5 |  | МАФ | [8 empty] | 8 | 2
2 | Хрустальная,21 |  | МАФ | [8 empty] | 20 | 5
3 | Кольцевая,2 |  | МАФ | [8 empty] | 50 | 5
4 | Варейкиса, 39 |  | МАФ | [8 empty] | 20 | 5
5 | Карсунская, 3 |  | МАФ | [8 empty] | 10 | 3
6 | Кирова,26 |  | МАФ | [8 empty] | 20 | 5
итого по разд. 7
8. Смена почтовых ящиков
| Карсунская,3 |  | поч.ящики | [20 empty] | 79 | 16
Итого по разд. 8
9. Ремонт козырьков
1 | Локомотивная,41 | 20 | козырьки | [12 empty] | 2 | 1
Итого по разд. 9
10. Ремонт оголовок ДВК и ВК
1 | Локомотивная,41 | 20 | двк | [10 empty] | 4 | 14
2 | Варейкиса, 39 |  | двк | [12 empty] | 15 | 55
Итого по разд. 10
11. Ремонт дверей
1 | Хрустальная,37 | 20 | рем.дверей | [16 empty] | 2 | 2
2 | Кольцевая,2 |  | рем.дверей | [6 empty] | 5 | 5
итого по разд. 11
12 Ремонт полов
1 | Локомотивная,41 |  | рем.полов.дер | [16 empty] | 4 | 3
2 | Локомотивная,41 |  | рем.ступ.дер | [16 empty] | 4 | 3
3 | Героев Свири,16 |  | рем.ц.полов | [6 empty] | 8 | 3
| Кирова,26 |  | рем.ц.полов | [10 empty] | 3 | 1
Итого по разд. 12
13. Ремонт отмостки
1 | Варейкиса, 39 |  | отмостка | [10 empty] | 12 | 7
2 | Хрустальная,37 |  | отмостка | [12 empty] | 15 | 9
итого по разд. 13
14. Ремонт теплоизоляции
1 | Варейкиса, 5 |  | теплоизоляц | [12 empty] | 20 | 9.5
2 | Хрустальная,37 |  | теплоизоляц | [8 empty] | 15 | 6.5
Итого по разд. 14
15. Ремонт ограждения
1 | Хрустальная, 38 |  | ограждения | [8 empty] | 80 | 42
итого по разд. 15
16. Ремонт м/п швов
1 | Хрустальная,37 |  | м/п швы | [10 empty] | 80 | 35
2 | Варейкиса, 24 |  | м/п швы | [10 empty] | 20 | 9
3 | Хрустальная,21 |  | м/п швы | [12 empty] | 160 | 70
4 | Кольцевая,2 |  | м/п швы | [14 empty] | 60 | 26.5
5 | Гая,51 |  | м/п швы | [8 empty] | 260 | 115
Итого по разд. 16
17. непредвиденные, накопительные средства
1 | Кольцевая, 34 | [25 empty] | 2
2 | Железнодорожная, 25 | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 15
3 | Хрустальная, 62 | [11 empty] | 430 | [13 empty] | 435
4 | 12 Сентября,1 | [11 empty] | 50 | [13 empty] | 52
итого по разд. 17