УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «ГУК Железнодорожного района»

_____________  ГурьяновН.А.

План

работ по текущему ремонту на 2014г.

дома с принятым тарифом

ООО «ЖилКом» Участок11,19

| № | АДРЕС | Виды работ | Ориентировочная стоимость запланированных работ | Сумма (остаток по Тр на 01.01.14) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Варейкиса 11 |  |  | 6368-65 |  |
| 2 | ул.Варейкиса 3 |  |  | 3526-94 |  |
| 3 | ул.Варейкиса 4 | ГВС , кровля | 27000-00 | 40000-00 | Вып. Январь 2014 |
| 4 | ул. Варейкиса 5 | Ц/О |  | 131195-02 | 2 квартал 2014г. |
| 5 | ул.Варейкиса 10 | ГВС, остекление | 140000-00 | 108851-94 | Выполн. Январь 2014 |
| 6 | ул.Варейкиса 13 | отмостка, крыльца |  | 52987,4 | 2 квартал 2014г. |
| 7 | ул.Варейкиса 14 | Л/кл. Остекление |  | 52292,82 | Вып канал.январь 3500-00 2 квартал 2014г. |
| 8 | ул. Варейкиса 20 | ГВС, кровля |  | 487280-09 | 30000-00 март 2-3 квартал 2014г |
| 9 | ул. Варейкиса, 36192-00 |  |  | 36192-00 |  |
| 10 | ул.Варейкиса 22 |  |  | 5646-80 |  |
| 11 | ул.Варейкиса 25 | ХВС | 39000-00 | 39321-00 | 39000-00 на март 2-3 квартал 2014г |
| 12 | ул.Варейкиса 27 |  |  | 3035,81 |  |
| 13 | ул.Варейкиса 31 |  |  | 2081,06 |  |
| 14 | ул.Варейкиса 39 | Л/к, после кап ремонта кровли |  | 58274-02 | 3-4 квартал 2014г |
| 15 | ул.Варейкиса 43 | Канализация |  | 90000-00 | 45000-00 февраль2014 45000-00март 2014 |
| 16 | ул.Верхняя Площадка 1 | Испаритель, двери,кровля | 34000-00 | 98913-00 | 34000-00 на февраль2014 2 квартал 2014г. |
| 17 | ул. Вольная 2 | Кровля | 19000-00 | 19794 -00 | 2 квартал 2014г. |
| 18 | пр-кт Гая 51 | Отмостка |  | 19392-00 | 2-3 квартал 2014г |
| 18 | пр-кт Гая 53 | Канализация | 60000-00 | 57148,53 | 10000-00 вып. Январь 2014 50000-00 на март 2014 |
| 19 | пр-кт Гая 57 | ХВС | 19000-00 | 13662-55 | 6000-00 вып.январь 2014 13000-00 на март 2014г. |
| 20 | пр-кт Гая 57/2 | ГВС | 33800-00 | 33874-00 | Март 2014г. |
| 21 | ул. Геологов 14 | Ц/О | 31000-00 | 31392-00 | 2 квартал 2014г |
| 22 | ул. Геологов 16 | Швы, ХВС |  | 82724-00 | 2-3 кварт2014г |
| 23 | ул. Героев Свири 16 | Кровля, ХВС |  | 52906-91 | 2-3 кварт2014г |
| 24 | ул.Героев Свири 16а | Канализация | 40000-00 |  | на март 2014г. |
| 25 | ул. Героев Свири 22 | Ц/О, кровля | 38000-00 | 37709-00 | 2-3 квартал 2014г |
| 26 | ул.Кольцевая 18 | Кровля, канализация | 80000-00 | 88822-00 | 2 квартал 2014г |
| 27 | ул. Кольцевая 20 | Л/К, двери | 10700-00 | 18308-00 | 6700-00 вып.январь 2014 4000-00 на март |
| 28 | ул.Кольцевая 24 | Цоколь, мус.камера |  | 47406-00 | 2 квартал2014г |
| 29 | ул.Кольцевая 40 | Отмостка |  | 39412-00 | 2-3 квартал2014г |
| 30 | пр-зд Нефтеразведчиков 3 | Канализация | 10000-00 | 10382-52 | 2 квартал 2014г |
| 31 | пр-зд Нефтеразведчиков 15 | ХВС | 25000-00 | 29487-00 | 2 квартал2014г |
| 32 | пр-зд Нефтеразведчиков 16 | ХВС | 22000-00 | 23097-45 | 2-3 квартал2014г |
| 33 | ул.Опытная 1 | Швы | 15000-00 | 19211-00 | 2 квартал2014г |
| 34 | ул.Опытная 9 | ГВС |  | 5423-00 | на март 2014 |
| 35 | ул. Хрустальная 5 | Л/К | 91000-00 | 91140-81 | на март 2014 |
| 36 | ул. Хрустальная 23 | Л/к после кап ремонта |  | 152152-00 | 3-4 квартал 2014 |
| 37 | ул. Хрустальная 28 | Ц/О чердак | 150000-00 | 156602-00 | 2-3 квартал2014г |
| 38 | ул. Хрустальная 30 | Канализация, кровля |  | 65759-79 | 2 квартал2014г |
| 39 | ул. Хрустальная 36 | Отмостка, цоколь |  | 245589,3 | 2-3 квартал2014г |
| 40 | ул. Хрустальная 37 | Л/кл. Козырьки |  | 164986,77 | 30000-00 на март 2014г. |
| 41 | ул. Хрустальная 39 | ГВС, двери |  | 81686-59 | Вып.61800-00 декабрь 2013 |
| 42 | ул. Хрустальная 41/34 | ГВС |  | 101648-00 | Вып.33200-00 январь 2014 |
| 43 | ул. Хрустальная 42 | Изоляция,Ц/О | 59000-00 | 50181-57 | На март 2014 |
| 44 | ул. Хрустальная 43 | Л/к | 60000-00 |  | Вып.30000-00 январь2014 на март 2014 |
| 45 | ул. Хрустальная 45 | Л/к, элев. | 679000-00 | 36101-00 | Вып.37000-00 январь 2014 30000-00 на март 2014 |
| 46 | ул. Хрустальная 56 | Тамбур | 12000-00 | 19679-53 | Вып.12000-00 январь2014 |
| 47 | ул. Хрустальная 62 | Электрика, двери | 30900-00 | 426434-00 | Вып.30900-00 январь2014 |
| 48 | ул. Хрустальная 64 | Двери | 12000-00 | 6250-00 | 2 квартал2014г |
| 49 | ул. Центральная 9 | канализация | 60000-00 | 97744-98 | 1 квартал 2014г |

Начальник ПТО							Муравьев А.С.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «ГУК Железнодорожного района»

_____________  ГурьяновН.А.

План

работ по текущему ремонту на 2014г.

дома с принятым тарифом

ООО «СанТехРем» Участок20,22

| № | АДРЕС | Виды работ | Ориентировочная стоимость запланированных работ | Сумма (остаток по Тр на 01.01.14) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Амурская, 41 | Ц/О | 1000-00 | 1261-00 | 2 квартал2014г |
| 2 | ул. Амурская 43 | ЦО | 9000-00 | 9081-00 | 2-3 квартал2014г |
| 3 | 2 пер. Винновский, 4 | Полукрышек в подвал | 15000-00 | 40555-00 | 2 квартал2014г |
| 4 | 2 пер. Винновский, 6 | Смена розлива ХВС |  | 14970-00 | 2 кварт2014г |
| 5 | пр-кт Гая 21а | Вентиля Ц/О | 6000-00 | 6885-00 | 2-3 кварт2014г |
| 6 | пр-кт Гая 21б | Ц/О задвижки,стояки,вентиля | 65000-00 | 63984-00 | 2-3 кварт2014г |
| 7 | Пр-кт Гая 70 | Розлив ЦО | 70000-00 | 75454-00 | 2 квартал2014г |
| 8 | пр- кт Гая 80 | Остекл. | 12000-00 | 14596-00 | 4 квартал2014г |
| 9 | пр- кт Гая 88 | Розлив ХВС | 85000-00 | 85286-00 | 2-3 квартал2014г |
| 10 | пр- кт Гая 10 | Ремонт кровли | 25000-00 | 20500-00 | 2 квартал2014г |
| 11 | пр- кт Гая 13 | Смена стояка ЦО | 10000-00 | 1383-00 | 3 квартал 2014 |
| 12 | пр- кт Гая 5 | Ремонт Л/К |  | 48374-00 | 2-3 квартал 2014 |
| 13 | пр- кт Гая 60 | Смена задвижек | 5000-00 | 5010-20 | 3 кварт2014г |
| 14 | пр- кт Гая 8 | Ц/О | 1500-00 | 1638-00 | 3 квартал 2014 |
| 15 | ул. Державина 11 | Ц/О смена задвижек | 15000-00 | 18866-00 | 3 квартал2014г |
| 16 | ул. Державина 14 | Ремонт кровли | 20000-00 | 18945-00 | 2 квартал 2014 |
| 17 | ул. Державина 4 | Ц/О смена задвижек | 4000-00 | 4086-00 | 3 квартал 2014 |
| 18 | ул.Державина 5 | Кровля | 7000-00 | 6300-00 | 2 квартал 2014 |
| 18 | ул. Державина 7 | Смена вентилей Ц/О | 1500-00 | 1690-00 | 3 квартал 2014 |
| 19 | ул. Инзенская 39 | Ремонт Л/К | 360000-00 | 366949-93 | 2-4 квартал 2014 |
| 20 | ул. Клубная 4 | Розлив ХВС | 70000-00 | 79380-00 | 2-3 кварт2014г |
| 21 | ул. Клубная 8а | Смена вентилей Ц/О | 4500-00 | 4200-00 | 3 квартал2014г |
| 22 | ул.Локомотивная 106 | Ц/О, ГВС | 15000-00 | 17364-00 | 3 квартал2014г |
| 23 | ул. Локомотивная 112 | Роздлив ГВС, канализация, стояки ГВС | 320000-00 | 343468-00 | 2-3 квартал 2014г |
| 24 | ул. Локомотивная 154 | Ц/О | 8200-00 | 8327-00 | 3 квартал2014г |
| 25 | ул. Локомотивная 199 | Розлив ХВС и запорная арматура | 130000-00 | 131526-00 | 2-3 квартал 2014 |
| 26 | ул. Локомотивная 207 | Двери ремонт | 2000-00 | 1967-00 | 3 квартал2014г |
| 27 | ул. Локомотивная 25 | Ц/О задвижки | 4500-00 | 4900-00 | 3 квартал2014г |
| 28 | ул. Локомотивная 41 | Л/К | 21700-00 | 21700-00 | 3 квартал 2014 |
| 29 | ул.Локомотивная 47 | Ц/О задвижки | 2500-00 | 2575-00 | 3 квартал2014г |
| 30 | ул. Локомотивная 68 | Ремонт парапетов | 10000-00 | 12738-00 | 2 квартал 2014г |
| 31 | ул. Луначарского 15 | Розлив ХВС | 65000-00 | 69150-00 | 2-3 квартал 2014 |
| 32 | ул. Луначарского 3 | Розлив Ц/о |  | 13587-00 | 3-4 квартал2014г |
| 33 | ул. Первомайская 2 | Розлив ХВС, ремонт кровли, ливневая канализация |  | 89076-00 | 2-3 квартал 2014 |
| 34 | ул. Хрустальная 16 | Смена стояков Ц/о |  | 61296-00 | 2 кварт2014г |
| 35 | ул. Хрустальная 18 | Ремонт Л/к | 115000-00 | 130200-00 | 2-3 квартал 2014 |
| 36 | ул. Хрустальная 24 | Смена розлива ХВС | 80000-00 | 88900-00 | 3 кварт2014г |
| 37 | ул. Хрустальная 26 | Смена канализации | 31700-00 | 45095-90 | 1-2 квартал 2014 |
| 38 | пер Школьный 1 | Ремонт Л/К |  | 12700-00 | 2 квартал2014г |
| 39 | ул. Кирова 8 | Ремонт кровли | 7000-00 | 6974-35 | 2 квартал2014г |
| 40 | ул.Кирова 20 | Работы по решению суда | 137000-00 | 137816-00 | 1-2 квартал 2014 |
| 41 | ул.Кирова 26 | Л/к 3 под. | 110000-00 | 111725-00 | 3 квартал 2014 |
| 42 | ул. Кирова 32 | Смена пожарного гидранта | 34000-00 | 34067-57 | 1 квартал 2014г. |
| 43 | ул. Железнодорожная 13 | Ремонт кровли | 50000-00 | 50415-00 | 2 квартал 2014г |
| 44 | ул. Железнодорожная 28 | Смена входной двери | 15000-00 | 23876-01 | 2 квартал2014г |
| 45 | ул. Железнодорожная 25 | Стояки ХВС, канализации | 31000-00 | 41221-51 | 3 квартал 2014 |
| 46 | ул. Железнодорожная 33 | Смена водостока 2 шт. | 7000-00 | 7019-00 | 3 кварт2014г |
| 47 | ул. Пушкинская 11 | Ремонт кровли | 9500-00 | 9520-00 | 2 квартал 2014 |
| 48 | ул.12 сентября 1 | Ремонт Л/К | 60000-00 | 62010-48 | 3 квартал 2014 |
| 49 | ул.12 сентября 3 | Смена розлива ЦО | 150000-00 | 150037-00 | 2 квартал2014г |
| 50 | ул.12 сентября 83 | Работы по решению суда | 46000-00 | 46320-69 | 2 квартал2014г |
| 51 | ул.12 сентября 87 | Работы по решению суда | 128000-00 | 128920-00 | 1-2 кварт2014г |
| 52 | ул.12 сентября 91 | Ремонт Л/к | 29000-00 | 29289-01 | 3 квартал 2014 |
| 53 | ул. Карсунская 3 | Ремонт Л/к | 65000-00 | 73209-00 | 2 квартал 2014 |
| 54 | ул.Строитенлей 4 | Розлив ХВС, канализации | 48000-00 | 49220-20 | 3 квартал 2014 |
| 55 | ул.Строителей 8 | Ремонт цоколя | 62000-00 | 69530-55 | 2 квартал 2014 |
| 56 | ул.Локомотивная 1 | Ремонт цоколя, канализации, кровли | 80000-00 | 103612-00 | 3 кварт2014г |

Начальник ПТО							Муравьев А.С.