## 2013г
Согласовано: Утверждаю :
Ген. директор ООО "ЖилКом»", ООО "СанТехРем" Ген.Директор ОАО "ДК Ж/д района"
___________Н.А.Гурьянов
ПЛАН
текущего ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств населения
по ОАО "Домоуправляющей компании Железнодорожного района" на 2013 г.
№ | Адрес объекта | Вид работ | июль |  | август |  | Сентябрь |  | причина выполнения | Исполнитель
|  |  | объем | ст-ть, т.р | объем | ст-ть, т.р | объем | ст-ть, т.р
1 | 2 | 4
1. Сантехнические работы
1 | Гая, 35/1 | смена задвижки | 2 | 8 |  |  |  |  | предписание | ЖилКом
2 | Гая, 35/2 | смена задвижки | 2 | 8 |  |  |  |  | предписание | ЖилКом
3 | Героев Свири, 6 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
4 | Героев Свири, 2 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
5 | Геологов, 1 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
6 | Геологов, 2 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
7 | Геологов, 3 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
8 | Геологов, 4 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
9 | Геологов, 6 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
10 | Геологов, 14 | смена задвижки |  |  | 2 | 8 |  |  | предписание | ЖилКом
11 | Гая, 63 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
12 | Гая, 65 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
13 | Варейкиса, 13 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
14 | Гая, 43 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
15 | Гая, 49 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
16 | Гая, 55 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
17 | Гая, 51 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
18 | Гая, 53 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
19 | Варейкиса, 26 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
20 | Аверьянова, 5 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
21 | Хрустальная, 33 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
22 | Хрустальная, 48 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
23 | Хрустальная, 46 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
24 | Хрустальная, 34 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
25 | Варейкиса, 3 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 4 | предписание | ЖилКом
26 | Железнодорожная, 25 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 2 | 10 | предписание | СанТехРем
27 | Пушкинская, 5 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 5 | предписание | СанТехРем
28 | Кирова, 24 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 4 | 20 | предписание | СанТехРем
29 | Кирова, 28 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 3 | 15 | предписание | СанТехРем
30 | Кирова, 20 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 5 | 25 | предписание | СанТехРем
31 | 12 Сентября, 7 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 2 | 10 | предписание | СанТехРем
32 | Кирова, 38 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 1 | 5 | предписание | СанТехРем
33 | Кирова, 36 | устан.пред.клапан. ЦО |  |  |  |  | 3 | 15 | предписание | СанТехРем
34 | Кирова, 28 | смена задвижки | 2 | 10 |  |  |  |  | предписание | СанТехРем
35 | Кирова, 22 | смена задвижки | 2 | 10 |  |  |  |  | предписание | СанТехРем
36 | 12 Сентября, 86 | смена задвижки | 2 | 10 |  |  |  |  | предписание | СанТехРем
37 | Кирова, 24 | смена задвижки | 2 | 10 |  |  |  |  | предписание | СанТехРем
38 | Кирова, 36 т/п | ремонт ХВС | 30 | 60 | [5 empty] | СанТехРем
|  | Итого : | 42 | 116 | 16 | 64 | 36 | 36
2. Ремонт межпанельных швов
1 | Кирова, 20 | м/п швы | 60 | 18 | [5 empty] | СанТехРем
2 | Варейкиса, 26 | м/п швы |  |  | 100 | 30 |  |  |  | ЖилКом
3 | Кольцевая,6-8 | м/п швы |  |  |  |  | 30 | 9 | реш. Суда | ЖилКом
|  | Итого : | 60 | 18 | 100 | 30 | 30 | 9
3. Ремонт кровли и козырьков
1 | Железнод., 5-60 | ремонт кровли |  |  | 20 | 11 |  |  | реш. Суда | СанТехРем
2 | Железнод., 7-39 | ремонт кровли |  |  | 15 | 8 |  |  | ГЖИ | СанТехРем
3 | 12 Сентября, 91-64,79,26 5 под. | ремонт кровли |  |  | 150 | 82 |  |  | реш. Суда | СанТехРем
4 | Кирова, 8 5 под. | ремонт кровли |  |  | 30 | 17 |  |  | реш. Суда | СанТехРем
5 | Малосаратовская, 7-79,80 | ремонт кровли |  |  |  |  | 100 | 55 |  | СанТехРем
6 | Варейкиса,1-57,40,100,17,19,119 | ремонт кровли | 200 | 60 |  |  |  |  | реш. Суда | ЖилКом
7 | Опытная,11-28 | ремонт кровли | 30 | 10 |  |  |  |  | реш. Суда | ЖилКом
8 | Хрустальная, 13-33 | ремонт кровли |  |  | 30 | 10 |  |  | реш. Суда | ЖилКом
9 | Гая, 63-63,64 | ремонт кровли | 100 | 25 |  |  |  |  | ГЖИ | ЖилКом
10 | Варейкиса, 6-35,36,105,106,177 | ремонт кровли |  |  | 180 | 36 |  |  | ГЖИ | ЖилКом
11 | Варейкиса, 9-73,40,56,99 | ремонт кровли | 200 | 40 |  |  |  |  | ГЖИ | ЖилКом
12 | Хрустальная, 37-79 | ремонт кровли |  |  |  |  | 40 | 8 |  | ЖилКом
13 | Хрустальная, 7-40 | ремонт кровли |  |  | 40 | 8 |  |  | реш. Суда | ЖилКом
14 | Варейкиса, 11-19,60 | ремонт кровли |  |  | 80 | 16 |  |  | ГЖИ | ЖилКом
15 | Аверьянова, 13-11,16 | ремонт кровли |  |  |  |  | 80 | 13 |  | ЖилКом
| Профсоюзная, 40-57 | ремонт кровли |  |  |  |  | 30 | 10 |  | ЖилКом
| Героев Свири, 14-74,11 | ремонт кровли |  |  |  |  | 60 | 12 |  | ЖилКом
| Кирова, 34 | ремонт люка | 1 | 1 |  |  |  |  | ГЖИ | СанТехРем
|  | Итого : | 531 | 136 | 545 | 188 | 310 | 98
4. | Ремонт электропроводки и эл. Щитовой
1 | Варейкиса,15 | установка эл.счетч. | 1 | 4 | [5 empty] | ЖилКом
2 | Пр-т Гая, 55 | установка эл.счетч. | 1 | 4 | [5 empty] | ЖилКом
3 |  | установка эл.счетч. | 1 | 4 | [5 empty] | ЖилКом
|  | Итого : | 3 | 12
5. Ремонт лестничных клеток
1 | Варейкиса, 23 | Л/клетки | 1 | 30 |  |  |  |  | Реш. Суда | ЖилКом
|  | Итого : | 1 | 30
6. Ремонт окон.рам и дверей, заборов
Итого по разд 6 :
7. Ремонт ДВК и ВК
| Итого по 7 разделу: |  | 0 | 0
8. Остекление
| Итого по 8 разделу: |  | 0 | 0
9. Ремонт отмостки,цоколя
1 | Гая, 41 | ремонт отмостки |  |  |  |  | 80 | 35 |  | ЖилКом
2 | Хрустальная, 19 | ремонт отмостки |  |  |  |  | 40 | 25 | реш. Суда | ЖилКом
3 | Строителей 10 | ремонт отмостки |  |  | 5 | 2.5 |  |  |  | СанТехРем
4 | Локомотивная, 5 | ремонт отмостки |  |  | 5 | 2.5 |  |  |  | СанТехРем
5 | Пушкинская, 4 | ремонт отмостки |  |  | 5 | 2.5 |  |  |  | СанТехРем
6 | Малосаратовская, 2 | ремонт отмостки |  |  |  |  | 10 | 5 |  | СанТехРем
7 | Малосаратовская, 7 | ремонт отмостки |  |  |  |  | 10 | 5 |  | СанТехРем
8 | Куйбышева 10 | ремонт цоколя |  |  |  | 14 |  |  | ГЖИ | СанТехРем
| Итого по 9 разделу: |  |  |  | 15 | 21.5 | 140 | 70
10. Изоляция
Итого по 10 разделу:
| ВСЕГО : |  |  | 312 |  | 303.5 |  | 213
Начальник ПТО Муравьев А.С.